**ОТЧЕТ 1.2-10-05/2024**

**контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, израсходованных на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» в муниципальных учреждениях Поворинского муниципального района в 2022 - 2024 годах».**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Положение о Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района, пункт 2.5 плана работы на 2024 год Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района Воронежской области, распоряжение председателя Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района Воронежской области от 10.09.2024 года № 1.8-09-28/2024.

**Цели контрольного мероприятия:**

1. Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт муниципальных учреждений Поворинского муниципального районапри реализации мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма».

2. Оценить результаты реализации мероприятий адресной программы капитального ремонта.

**Перечень проверенных объектов и оформленных актов:**

1. Администрация Октябрьского сельского поселения Поворинского муниципального района -акт от 31.10.2024 года.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 10.09.2024 года по 31.10.2024 года перерывами: 17.09.2024 года, 16.10.2024 года, 17.10.2024 года, с 21.10.2024 года по 23.10.2024 года, 25.10.2024 года, 28.10.2024 года.

**Вопросы контрольного мероприятия:**

1. Анализ заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма».

2. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств.

3. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств.

4. Проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:

- соответствие выполненных работ условиям контрактов;

- соблюдение сроков выполнения работ;

- ведение претензионной работы.

5. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.

**Результаты контрольного мероприятия.**

**1. Анализ заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма».**

В целях реализации мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» Департамент строительной политики Воронежской области и администрация Поворинского муниципального района заключили соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Воронежской области бюджету Поворинского муниципального района № 1 от 10.10.2022 года на сумму 40000,0 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры – 40000,0 тыс. руб. Общий объем финансового обеспечения реализации мероприятий должен составить 40526,9 руб., в том числе на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры – 40526,85 тыс. руб. Фактически профинансировано мероприятий на сумму 37740,3 тыс. руб., средства субсидий из областного бюджета – 37249,7 тыс. руб. Соглашение № 1 от 10.10.2022 года выполнено на 93,1 %. Средства использованы не в полном объеме в связи с экономией при проведении торгов на выполнение работ в рамках исполнения вышеуказанного соглашения.

**2-4.** **Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств. Проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:**

**- соответствие выполненных работ условиям контрактов;**

**- соблюдение сроков выполнения работ;**

**- ведение претензионной работы;**

**- своевременности расчетов с подрядными организациями.**

В рамках исполнения мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма», соглашения с администрацией Поворинского муниципального района от 10.11.2022 года администрация Октябрьского сельского поселения заключила следующие муниципальные контракты

- № 0131300042922000071-48 от 07.10.2022 года с ООО «ОЛИМП СТРОЙ» на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Капитальный ремонт Досугового центра Октябрьского сельского поселения, Воронежская обл., Поворинский р-н., с. Октябрьское, ул. Ленинская д. 87» на сумму 36691,9 тыс. руб. (с учетом изменений и дополнений). Срок исполнения работ – до 30.12.2022 года. Работы выполнены с нарушением сроков. Администрация Октябрьского сельского поселения произвела списание начисленной пени в размере 67,0 тыс. руб. на основании правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней) начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ № 783 от 04.07.2018 года;

- № 253/2022-СК от 17.10.2022 года с казенным предприятием Воронежской области «Единая дирекция капитального строительства и газификации» на сумму 600,0 тыс. руб. по оказанию услуг строительного контроля;

- № 254/2022-ТЗ от 25.10.2022 года с казенным предприятием Воронежской области «Единая дирекция капитального строительства и газификации» на сумму 448,4 тыс. руб. по оказанию услуг технического заказчика.

В ходе проверки произведен контрольный обмер выполненных работ (выборочно). Расхождений между фактически выполненными работами и принятыми объемами по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) нет.

Нарушений законности и эффективности использования бюджетных средств в ходе проверки не установлено.

Неиспользованных остатков государственных средств, поступивших по соглашению № 1 от 10.10.2022 года, в бюджете Поворинского муниципального района и бюджете Октябрьского сельского поселения нет.

**5. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.**

Нарушений антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств, поступивших по соглашению № 1 от 10.10.2022 года, не установлено.

**Выводы.**

Проверка показала, что в рамках реализации мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» произведен капитальный ремонт здания учреждения культуры Поворинского муниципального района. Выборочной проверкой выполненных работ нарушений не установлено.

В ходе проверки нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

В ходе контрольного мероприятия признаков, указывающих на наличие фактов нарушения антикоррупционного законодательства, не установлено.

Проверка проведена выборочно, по представленным учреждениями первичным документам, отчетным и справочным данным.

Председатель Ревизионной комиссии А.А. Зяблов