

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в муниципальную**

**Программу Поворинского муниципального**

**района от 23.12.2013 года № 1131**

«Об утверждении муниципальной программы

«**Развитие физической культуры и спорта**

**в Поворинском муниципальном районе на 2014-2028 годы**»

В соответствии с решениями Совета народных депутатов Поворинского муниципального района от 19.12.2024 № 133 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Поворинского муниципального района от 23.12.2022 № 28 "О бюджете Поворинского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", от 19.12.2024 № 134  "О бюджете Поворинского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов"​ администрация Поворинского муниципального района **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу Поворинского муниципального района от 23.12.2013 года № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе на 2014-2028 годы» следующие изменения:
   1. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе на 2014-2028 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению.
   2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района в сети «Интернет».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Поворинского муниципального района А.А. Зимоглядова.

Глава администрации

Поворинского муниципального района А.А. Леонов

Приложение

к постановлению

администрации Поворинского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«Приложение

к постановлению

администрации Поворинского

муниципального района

от 23.12.2013 г. № 1131

**«Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Поворинском муниципальном районе**

**на 2014-2028 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы « Развитие физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе на 2014-2028 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Поворинского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района, районное муниципальное автономное учреждение «Поворинский физкультурно-спортивный центр». |
| Основные разработчики | Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы и мероприятия | 1. Развитие физической культуры и спорта   в Поворинском муниципальном районе.  Мероприятия:  -совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Поворинском муниципальном районе;  - развитие детско-юношеского спорта;  - создание условий для сдачи норм ГТО;  - создание условий для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья;  -Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма и продвижение туристического потенциала Воронежской области в Поворинском муниципальном районе.  2. Обеспечение деятельности Поворинского физкультурно-спортивного центра .  Мероприятия:  - Финансовое обеспечение деятельности физкультурно-спортивного центра;  3. Оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта.  Мероприятия:  -Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования в области физической культуры и спорта;  4. Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе на 2016-2028 годы  Мероприятия:  -Организация круглогодичного обучения плаванию детей, молодежи и взрослого населения;  5. Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Поворинском муниципальном районе.  Мероприятия:  - Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности. |
| Цель муниципальной программы | **Основная цель программы:**  - Создание условий для развития физической культуры и спорта, как эффективного средства привлечения населения Поворинского муниципального района к активному образу жизни;  - Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Поворинского муниципального района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  - Создание условий для строительства и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности на территории района;  - Создание условий для сдачи норм ГТО;  - Создание условий для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья;  -Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма и продвижение туристического потенциала Воронежской области в Поворинском муниципальном районе. |
| Задачи муниципальной программы | **Задачи программы:**  - создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения;  - создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства в Поворинском муниципальном районе, в том числе для лиц с ОВЗ;  - создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечение их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения;  - привлечение населения Поворинского района к занятиям массовой физической культурой и спортом;  - строительство и реконструкция спортивных объектов;  -формирование у населения района внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере;  - подготовка населения к сдаче норм ГТО, улучшение материально-технической базы;  - организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп, с целью привлечения участников других районов и областей для развития въездного туризма в Поворинском муниципальном районе. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности населения Поворинского муниципального района). 2. Количество занимающихся в специализированных спортивных учреждениях. 3. Количество принявших участие и сдавших нормы ГТО. 4. Количество участников мероприятий, прибывших с других районов и областей. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2028 годы  Программа реализуется в один этап |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы** | **Всего – 512 296,8 тыс. руб.**  **2014г.-1 656,4 тыс. руб. 2022г. – 26 762,3 тыс. руб.**  **2015г.-44 060,1 тыс. руб. 2023г. – 30 605,4 тыс. руб.**  **2016г.-73 066,9 тыс. руб. 2024г. – 38 426,4 тыс. руб.**  **2017г.- 26 590,3 тыс. руб. 2025г. – 44 746,3 тыс. руб.**  **2018г.- 26 544,3 тыс. руб. 2026г. – 37 088,8 тыс. руб.**  **2019г.- 33 730,5 тыс. руб. 2027г. – 37 288,8 тыс. руб.**  **2020г. – 26 842,9тыс. руб. 2028г. – 37 288,8 тыс. руб.**  **2021г. – 27 598,6 тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы к 2028 году предполагается:  - увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом **до 65 %;**  - увеличить количество занимающихся в специализированных спортивных учреждениях **до 40 %;**  -достижение высоких результатов Поворинских спортсменов на различных соревнованиях.  - увеличить количество принявших участие и сдавших нормы ГТО.  - увеличить количество приезжающих **до 40%** от общего количества участников мероприятий. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Основополагающей задачей развития Поворинского муниципального района является создание условий для роста благосостояния населения. Сохранение и улучшение физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. Физическая культура и спорт являются уникальными средствами воспитания физически и морально здоровых людей. Многочисленными исследованиями установлено, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Особенно острыми проблемами, сдерживающими развитие физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе и требующими неотложного решения являются:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и снижение их активности;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития физической культуры и спорта;

- нехватка профессиональных учительских и тренерских кадров;

- отсутствие потребности в активных занятиях физической культурой и спортом и осознанной необходимости здорового образа жизни.

Вышеуказанные проблемы обусловлены следующими факторами:

- низким уровнем материально-финансового обеспечения спортивных образовательных учреждений, включая зарплату учителей физической культуры, тренеров, специалистов;

- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря и оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физической культурой и спортом;

- отсутствием специалистов по физической культуре и спорту на предприятиях и учреждениях;

- низкими темпами строительства, ремонта объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения;

- отсутствием у инвесторов заинтересованности для финансирования спорта и физической культуры;

Реализация программы программно-целевым методом будет иметь следующий социальный эффект для Поворинского муниципального района:

- привлечение населения Поворинского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физической культуры;

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом и оздоровление населения (укрепление здоровья, снижения заболеваемости, снижение процента призывников непригодных к службе в Российской армии по состоянию здоровья);

- увеличение количества граждан из малообеспеченных категорий, занимающихся физической культурой и спортом;

- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта;

- обновление содержания, форм, средств физического воспитания и спортивной подготовке на основе развития технологий учебного и тренировочного процессов в целях совершенствования процесса физического воспитания подрастающего поколения;

- сохранение тренерско-преподавательского контингента, обеспечение трудовой занятости для тренеров, педагогов, врачей, инженеров и работников других специальностей;

- привитие ценностей здорового образа жизни, улучшение учебного процесса в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, клубах по месту жительства;

- профилактике правонарушений среди подростковой молодежи;

- проведение информационно-пропагандистской компании, использующей широкий спектр разнообразных средств и проводящийся с целью формирования у населения Поворинского муниципального района идеала собственного физического здоровья и здоровья окружающих, а также престижного имиджа спортивного стиля жизни.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом как путем изменения базовых социальных ценностей и образа жизни граждан, так и путем создания условий для регулярных занятий физической культурой негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения, будет ухудшаться. При сохранении сложившихся тенденций в развитии физической культуры и спорта неизбежны:

- невозможность реализации большей частью населения права на занятия физической культурой и спортом, особенно среди малообеспеченных категорий граждан (инвалиды, пожилые люди, дети-сироты и т.д.);

- недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно влияет на здоровье будущих поколений и обороноспособность страны, а также ведет к росту детского и подросткового алкоголизма, наркомании и преступности;

- отсутствие у населения возможностей и желания активного (с точки зрения физической нагрузки) проведения свободного времени;

- дальнейшее ухудшение здоровья и сокращение продолжительности жизни населения Воронежской области;

- экономические потери в связи с заболеваемостью населения;

- неэффективная работа по подготовке спортивного резерва для сборных команд России по различным видам спорта;

Основные преимущества решения поставленной проблемы программно-целевым методом:

- комплексный подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации программы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе Воронежской области, а направления финансирования – определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках программы;

Применение программно-целевого метода позволит реализовать конкретные мероприятия и оптимально решать проблемы в данных условиях.

Основной социально-экономический эффект от реализации программы выразится в снижении среднего числа дней временной нетрудоспособности населения, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

Реализация системы мероприятий, направленной на укрепление здоровья населения Поворинского муниципального района, будет способствовать:

- уменьшению объема выплат по больничным листам за счет снижения процента заболеваемости населения;

- уменьшению затрат на профилактику наркомании, содержание правонарушителей в специальных учреждениях.

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблемы:

- финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов развития инфраструктуры вследствие уменьшения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;

- административный риск реализации программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию инфраструктуры массового спорта в Поворинском муниципальном районе Воронежской области и диспропорциям в отчетных показателях.

Принятие программы необходимо для выработки единого подхода и консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и предприятий в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе. На основании совершенствования организации системы спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий акцент будет сделан на развитие массового спорта, как составляющей части здорового образа жизни.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.**

2.1. Основные цели программы:

- создание условий для развития физической культуры и спорта, как эффективного средства привлечения населения Поворинского муниципального района к активному образу жизни;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Поворинского муниципального района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

- создание условий для выполнения нормативов ГТО.

- создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма и продвижение туристического потенциала Воронежской области в Поворинском муниципальном районе.

- Создание условий для строительства и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности на территории района;

- Создание условий для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья;

2.2 Задачи программы:

- создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения;

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства в Поворинском муниципальном районе;

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов;

- привлечение населения Поворинского муниципального района к занятиям массовой физической культурой и спортом;

- формирование у населения Поворинского муниципального района внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере;

- подготовка к сдаче норм ГТО по имеющимся в районе ступеням, соответствующим возрастам.

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для привлечения участников других районов и областей для развития въездного туризма в Поворинском муниципальном районе.

2.3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевых показателей** | **Единица** | **2014**  **год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **1.** | **Увеличение количества систематически занимающихся фк и спортом** | **%** | **22** | **24** | **26** | **30** | **33** | **37** | **42** | **47** | **51** | **57** | **58** | **60** | **62** | **63** | **65** |
| **2.** | **Увеличение занимающихся в специализированных спортивных учреждениях.** | **%** | **8** | **9** | **10** | **13** | **16** | **19** | **22** | **27** | **29** | **30** | **32** | **34** | **36** | **38** | **40** |
| **3.** | **Количество принявших участие в ГТО.** | **Чел.** |  | **400** | **550** | **965** | **1032** | **1125** | **2432** | **2354** | **2750** | **2759** | **2800** | **2890** | **3120** | **3125** | **3200** |
| **4.** | **Количество участников мероприятий, прибывших с других районов и областей.** | **%** |  |  |  | **27** | **27** | **28** | **29** | **30** | **32** | **33** | **35** | **37** | **38** | **39** | **40** |

2.4 Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на 15 лет. На протяжении всего периода действия программы предполагается реализация всех программных мероприятий:

1. Совершенствование организационно-методической работы;
2. Развитие детско-юношеского спорта;
3. Развитие массовой физической культуры и спорта, в том числе и лицам с ОВЗ;
4. Пропаганда физической культуры и спорта.
5. Создание условий для сдачи норм ГТО;
6. Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма и продвижение туристического потенциала Воронежской области в Поворинском муниципальном районе.

2.5 Механизм реализации программы.

Перечень мероприятий программы формируется отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области на основе мониторинга целевых показателей и с учетом задач, определенных стратегиями социально-экономического развития Поворинского муниципального района Воронежской области.

Отбор мероприятий осуществляется исходя из приоритетности достижения конечной цели.

Механизм реализации программы включает организационные, экономические и правовые меры, проведение мониторинга эффективности реализуемых программных мероприятий на основе утвержденного перечня показателей.

Для реализации программы в полном объеме предусматривается проведение мониторинга состояния физического развития детей, подростков и молодежи; ежегодное формирование рабочих документов.

Финансирование программных мероприятий из средств бюджета муниципального района осуществляется администрацией Поворинского муниципального района Воронежской области в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы осуществляется отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области.

Объем финансирования мероприятий программы корректируется в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Имущество, приобретаемое для подведомственных муниципальных учреждений и других организаций иной организационно-правовой формы, передается в соответствии с действующим законодательством на основании муниципального правового акта администрации Поворинского муниципального района.

Для обеспечения анализа хода реализации программы отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения.

2.6. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения.

Программа реализуется отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области, который является координатором Программы, ответственным за общую координацию действий по реализации программы и обеспечивающим общее управление реализации программы. Реализация Программы осуществляется при взаимодействии с МКУ ДО «Поворинского ДЮСШ», РМАУ «Поворинский физкультурно-спортивный центр».

Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области несет ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района.

Отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района ежегодно, не позднее 30 января в отдел экономики администрации Поворинского муниципального района предоставляются отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств отдел физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района предоставляет в отдел экономики администрации Поворинского муниципального района отчеты о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы ежеквартально.

Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета.

**3. Обоснование выделения подпрограмм.**

Подпрограммы направлены на решения задач муниципальной программы, таких как:

- создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения;

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства в Поворинском муниципальном районе;

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечение их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения;

- привлечение населения Поворинского района к занятиям массовой физической культурой и спортом;

- формирование у населения района внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере;

- подготовка населения к сдаче норм ГТО, улучшение материально-технической базы;

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для привлечения участников других районов и областей для развития въездного туризма в Поворинском муниципальном районе.

- доступность занятий плаванием для всех возрастных категорий, в том числе лицам в ОВЗ;

- обучение и подготовка тренерского состава;

- увеличение охвата детей к систематическим занятиям плаванием и физической культурой и спортом.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий.**

Для достижения поставленных целей и задач разработана система программных мероприятий. В рамках программы реализуется 4 мероприятия:

4.1Совершенствование организационно-методической работы.

Основная цель мероприятия – создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения.

Задачами мероприятия являются:

- активизация методической работы в области физической культуры и спорта;

- повышение качества учебно-спортивной работы, выявление лучших организаций и специалистов физической культуры и спорта, обобщение и передача передового опыта, развитие творческой инициативы работников физической культуры и спорта, содействие в повышении уровня профессионализма;

- сохранение численности тренеров-преподавателей.

Для выполнения поставленных задач разработан план реализации мероприятий, включающий в себя:

1. реализацию системы мониторинга состояния физического развития детей, подростков, молодежи;
2. разработку и проведение смотров-конкурсов;
3. организацию методического обеспечения физической культуры и спорта;
4. меры по сохранению и увеличению тренерско-преподавательского состава.

Общий объем финансирования мероприятий за период программы составит **512 296,8** тыс. рублейиз федерального, областного и муниципального бюджетов.

Показателями эффективности являются:

- обеспечение предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта;

-создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Поворинском муниципальном районе;

- развитие системы образования;

- привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, выявление талантливой молодежи, воспитание высоких моральных качеств у спортсменов.

4.2. Развитие детско-юношеского спорта.

Основная цель мероприятия – создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личности и социальной самореализации и профессионального самоопределения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии детско-юношеского спорта на территории муниципального района;

- обновление содержания, форм, средств физического воспитания и спортивной подготовки на основе развития технологий учебно-тренировочного процесса в целях совершенствования процесса физического воспитания подрастающего поколения;

- вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом;

- укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;

-расширение возможностей для проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков и молодежи и участия детских и юношеских спортивных команд в областных и районных соревнованиях.

Для выполнения поставленных задач разработан план реализации мероприятия, включающий в себя:

1. организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися школ;
2. укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта.

Показателями эффективности являются:

- создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы в образовательных учреждениях Поворинского муниципального района;

- развитие системы образования (обобщение и распространение практического опыта работы тренеров, работающих с детьми и молодежью);

- привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, выявление талантливой спортивной молодежи, воспитание высоких моральных качеств у спортсменов.

4.3. Развитие массовой физической культуры и спорта.

Основная цель мероприятия – создание благоприятных условий для занятий населения Поворинского муниципального района массовой физической культурой и спортом.

С учетом сложившихся на сегодняшний день условий программа предусматривает решение целого ряда комплексных задач:

- привлечение населения Поворинского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом и улучшение его здоровья;

- совершенствование физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди всех групп населения.

- подготовка к сдаче норм ГТО по имеющимся в районе ступеням, соответствующим возрастам.

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для привлечения участников других районов и областей для развития въездного туризма в Поворинском муниципальном районе.

Наиболее эффективным и действенным средством решения социально-оздоровительных задач, направленных на формирование физического и духовного здоровья населения является участие широких слоев населения в различных спортивно-массовых мероприятиях.

Спорт невозможен без стабильной системы соревнований, где стимулирующим фактором, прежде всего, является его финансовое обеспечение.

Механизмом реализации данного направления Программы является:

- проведение соревнований в коллективах по физкультуре по видам спорта;

- формирование сборных команд для участия в районных и областных соревнованиях по видам спорта;

- проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий;

- медицинское обеспечение спортивных мероприятий и соревнований в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий в Поворинском муниципальном районе;

- подведение итогов проведенных мероприятий и соревнований, награждение победителей и призеров.

**Показателями эффективности являются:**

- снижение процента призывников непригодных к службе в Российской армии по состоянию здоровья;

- привитие ценностей здорового образа жизни, улучшение учебного процесса в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, клубах по месту жительства;

- привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

- Количество сдавших нормы ГТО.

- Количество участников мероприятий, прибывших с других районов и областей.

4.4. Пропаганда физической культуры и спорта.

Основная цель мероприятия – формирование у населения Поворинского муниципального района внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере. Для выполнения поставленных задач разработан план реализации мероприятий включающий в себя:

- пропаганду детско-юношеского спорта;

- пропаганду массовой физической культуры и спорта.

Для реализации Программного мероприятия намечено осуществить:

- освещение в средствах массовой информации достижения Поворинских спортсменов, а также вопросов спорта, физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивных мероприятий;

- организацию пропаганды и продвижение ценностей здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом;

- информационную поддержку программы в сети Интернет.

**5. Характеристика мер муниципального регулирования.**

При реализации программы планируется осуществить ряд мер:

- привлечение населения Поворинского района посредством СМИ, афиш, размещений информации на сайте администрации Поворинского района для увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом и оздоровление населения (укрепление здоровья, снижение заболеваемости, снижение процента призывников непригодных к службе в Российской армии по состоянию здоровья);

- разработку комплекса мероприятий и плана реализации внедрения Комплекса норм ГТО;

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для привлечения участников других районов и областей для развития въездного туризма в Поворинском муниципальном районе.

**6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации муниципальной программы.**

Планируется взаимодействие с администрацией района и города, отделом по образованию и молодежной политике и отделом по культуре, с индивидуальными предпринимателями Поворинского муниципального района, депутатами.

**7.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.**

В качестве источников финансирования программы предусмотрены средства федерального, областного и местного бюджетов.

**Общий объем финансирования программы – 512 296,8 тыс.**

Объем средств, ежегодно направляемых на реализацию мероприятий программы, окончательно устанавливается исходя из возможностей бюджета в ценах года, в котором будет осуществляться реализация указанных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Общая сумма**  **(тыс. руб.)** | **В разрезе по бюджетам (тыс.руб.)** | | | **Другие источники**  **(тыс. руб.)** |
| **федеральный** | **областной** | **муниципальный** |
| 2014 | 1656,4 | 0 | 170,0 | 1486,4 | 0 |
| 2015 | 44060,1 | 0 | 4482,8 | 39577,3 | 0 |
| 2016 | 73066,9 | 565,0 | 315,8 | 43577,4 | 28608,7 |
| 2017 | 26590,3 | 0 | 4397,0 | 22016,3 | 177,0 |
| 2018 | 26544,3 | 0 | 0 | 26514,3 | 30,0 |
| 2019 | 33730,5 | 0 | 7175,03 | 26500,1 | 55,4 |
| 2020 | 26842,9 | 0 | 1 173,5 | 25669,4 | 0 |
| 2021 | 27598,6 | 0 | 600,0 | 26998,6 | 0 |
| 2022 | 26762,3 | 0 | 607,9 | 26154,4 | 0 |
| 2023 | 30605,4 | 0 | 1311,3 | 29294,1 | 0 |
| 2024 | 38426,4 | 0 | 1207,3 | 37219,1 | 0 |
| 2025 | 44746,3 | 0 | 4392,3 | 40354 | 0 |
| 2026 | 37088,8 | 0 | 1197,9 | 35890,9 | 0 |
| 2027 | 37288,8 | 0 | 1197,9 | 36090,9 | 0 |
| 2028 | 37288,8 | 0 | 1197,9 | 36290,9 | 0 |
| **ВСЕГО** | **512296,8** | **565,0** | **29426,63** | **453634,1** | **28 838,1** |

**8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

Риски, связанные с реализацией муниципальной программы:

- отсутствие финансирования в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря и оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физической культурой и спортом и проведение спортивных мероприятий;

- отсутствием специалистов по физической культуре и спорту на предприятиях и учреждениях;

- низкими темпами строительства, ремонта объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения;

- отсутствием у инвесторов заинтересованности для финансирования спорта и физической культуры;

Спортивные мероприятия организовываться, и проходить будут с имеющимися ресурсами, но менее масштабно и с меньшими возможностями.

**9. Оценка эффективности реализации программы:**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Поворинского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации Поворинского муниципального района от 03.12.2019 года № 694.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, по формуле: 

где:

 - уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств из всех источников финансирования путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

**Подпрограмма1**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Поворинском муниципальном районе»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района, районное муниципальное автономное учреждение «Поворинский физкультурно-спортивный центр». |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | - Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Поворинском муниципальном районе;  - Развитие детско-юношеского спорта;  - Создание условий для сдачи норм ГТО;  - Создание условий для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья;  -Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма и продвижение туристического потенциала Воронежской области в Поворинском муниципальном районе. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | - Привлечения населения Поворинского муниципального района к активному образу жизни и создание необходимых условий для развития спорта.  - развитие инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  - Приобщение населения к выполнению норм ГТО.  - Создание условий для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья;  - Продвижение туристического потенциала Воронежской области в Поворинском муниципальном районе, создание благоприятных условий для развития как внутреннего так и въездного туризма. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - установление системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения;  - привлечение населения Поворинского района к занятиям массовой физической культурой и спортом, создание благоприятных условий в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства;  - выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов, обеспечение их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения;  - создание всех условий и подготовка к сдаче норм ГТО среди населения Поворинского муниципального района.  - организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для привлечения участников других районов и областей для развития въездного туризма в Поворинском муниципальном районе. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | - Общее количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также в процентном соотношении от общей численности населения Поворинского муниципального района;  - Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Поворинского муниципального района;  - Число зарегистрированных и сдавших нормы ГТО в Поворинском муниципальном районе;  - Общее количество участников мероприятий, прибывших с других районов и областей. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Всего – **22 962,6 тыс. руб.**  2014г.- 442,9 тыс.руб. 2022 г. - 1743,3 тыс.руб.  2015г.- 13,5 тыс.руб. 2023 г. - 3118,1 тыс.руб.  2016г.- 802,3 тыс.руб. 2024 г. - 3046,4 тыс.руб.  2017г.- 849,5 тыс.руб. 2025 г. - 6090,4 тыс.руб.  2018г.- 718,9 тыс.руб. 2026 г. - 1312,4 тыс.руб.  2019г.- 859,7 тыс.руб. 2027 г. - 1312,4 тыс.руб.  2020 г. - 647,9 тыс.руб. 2028 г. - 1312,4 тыс.руб.  2021 г. - 692,5 тыс.руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - увеличить число занимающихся спортсменов в специализированных учреждениях спорта;  - участие в соревнованиях различного уровня с высокими результатами.  - увеличить количество сдающих нормы ГТО.  - возрастание числа приезжающих гостей и спортсменов, от общего количества участвующих в спортивных мероприятиях. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Создание условий для роста благосостояния населения является основополагающей задачей развития Поворинского муниципального района. Физическая культура и спорт являются уникальными средствами воспитания физически и морально здоровых людей.

Наиболее острыми проблемами, сдерживающими развитие физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе и требующими неотложного решения являются: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и снижение их активности; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития физической культуры и спорта; нехватка профессиональных учительских и тренерских кадров; отсутствие потребности в активных занятиях физической культурой и спортом и осознанной необходимости здорового образа жизни.

Именно описанные выше проблемы обусловлены следующими факторами: низким уровнем материально-финансового обеспечения спортивных образовательных учреждений, включая зарплату учителей физической культуры, тренеров, специалистов; отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря и оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физической культурой и спортом; отсутствием специалистов по физической культуре и спорту на предприятиях и учреждениях; низкими темпами строительства, ремонта объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения; отсутствием у инвесторов заинтересованности для финансирования спорта и физической культуры;

В ходе реализация подпрограммы планируется привлечь населения Поворинского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом; развить социальную инфраструктуры, укрепить материально-техническую базу физической культуры; увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом; проведение информационно-пропагандистской компании, использующей широкий спектр разнообразных средств и проводящийся с целью формирования у населения Поворинского муниципального района идеала собственного физического здоровья и здоровья окружающих, а также престижного имиджа спортивного стиля жизни; сохранение тренерско-преподавательского контингента, обеспечение трудовой занятости для тренеров, педагогов, врачей, инженеров и работников других специальностей;

При сохранении сложившихся тенденций в развитии физической культуры и спорта неизбежны:

- невозможность реализации большей частью населения права на занятия физической культурой и спортом, особенно среди малообеспеченных категорий граждан (инвалиды, пожилые люди, дети-сироты и т.д.);

- недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно влияет на здоровье будущих поколений и обороноспособность страны, а также ведет к росту детского и подросткового алкоголизма, наркомании и преступности;

- отсутствие у населения возможностей и желания активного (с точки зрения физической нагрузки) проведения свободного времени;

- дальнейшее ухудшение здоровья и сокращение продолжительности жизни населения Воронежской области;

- экономические потери в связи с заболеваемостью населения;

- неэффективная работа по подготовке спортивного резерва для сборных команд России по различным видам спорта;

Выраженным преимущества решения поставленной проблемы программно-целевым методом, т.е. комплексный подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе Воронежской области, а направления финансирования – определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках подпрограммы;

На основании совершенствования организации системы спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий акцент будет сделан на развитие массового спорта, как составляющей части здорового образа жизни. Принятие подпрограммы необходимо для выработки единого подхода и консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и предприятий в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе.

Основной социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выразится в снижении среднего числа дней временной нетрудоспособности населения, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

К целям подпрограммы относится:

- Привлечения населения Поворинского муниципального района к активному образу жизни и создание необходимых условий для развития спорта.

- развитие инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

- Приобщение населения к сдачи норм ГТО.

- Продвижение туристического потенциала Воронежской области в Поворинском муниципальном районе, создание благоприятных условий для развития как внутреннего так и въездного туризма.

Касаемо задач подпрограммы муниципальной программы, то сюда входит:

- установление системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения;

- привлечение населения Поворинского района к занятиям массовой физической культурой и спортом, создание благоприятных условий в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства;

- выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов, обеспечение их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения;

- создание всех условий и подготовка к сдаче норм ГТО среди населения Поворинского муниципального района.

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для привлечения участников других районов и областей для развития въездного туризма в Поворинском муниципальном районе.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы ожидаемые результаты и показатели эффективности следующие:

- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличить число занимающихся спортсменов в специализированных учреждениях спорта;

- участие в соревнованиях различного уровня с высокими результатами.

- увеличить количество сдающих нормы ГТО.

- возрастание числа приезжающих гостей и спортсменов, от общего количества участвующих в спортивных мероприятиях.

Подпрограмма рассчитана на 9 лет. На протяжении всего периода действия подпрограммы предполагается реализация всех программных мероприятий:

- Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта;

- Развитие детско-юношеского спорта;

- Создание условий для сдачи норм ГТО;

-Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма и продвижение туристического потенциала Воронежской области в Поворинском муниципальном районе.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области на основе мониторинга целевых показателей и с учетом задач, определенных стратегиями социально-экономического развития Поворинского муниципального района Воронежской области. Отбор мероприятий осуществляется исходя из приоритетности достижения конечной цели.

Механизм реализации подпрограммы включает организационные, экономические и правовые меры, проведение мониторинга эффективности реализуемых программных мероприятий на основе утвержденного перечня показателей. Для реализации подпрограммы в полном объеме предусматривается проведение мониторинга состояния физического развития детей, подростков и молодежи; ежегодное формирование рабочих документов.

Финансирование подпрограммных мероприятий из средств бюджета муниципального района осуществляется администрацией Поворинского муниципального района Воронежской области в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы осуществляется отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических затрат. Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Имущество, приобретаемое для подведомственных муниципальных учреждений и других организаций иной организационно-правовой формы, передается в соответствии с действующим законодательством на основании муниципального правового акта администрации Поворинского муниципального района. Для обеспечения анализа хода реализации подпрограммы отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения.

Подпрограмма реализуется отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области, который является координатором Подпрограммы, ответственным за общую координацию действий по реализации подпрограммы и обеспечивающим общее управление реализации подпрограммы. Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области несет ответственность за реализацию Подпрограммы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета. В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств отдел физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района предоставляет в отдел экономики администрации Поворинского муниципального района отчеты о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы ежеквартально.

Отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района ежегодно, не позднее 30 января в отдел экономики администрации Поворинского муниципального района предоставляются отчеты о выполнении Подпрограммы, включая меры по повышению эффективности ее реализации.

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.**

Для достижения поставленных целей и задач разработана система подпрограммных мероприятий. В рамках подпрограммы реализуется следующие мероприятия:

- Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта.

Цель данного мероприятия – создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения. Задачами мероприятия являются: активизация методической работы в области физической культуры и спорта; повышение качества учебно-спортивной работы, выявление лучших организаций и специалистов физической культуры и спорта, обобщение и передача передового опыта, развитие творческой инициативы работников физической культуры и спорта, содействие в повышении уровня профессионализма; сохранение численности тренеров-преподавателей.

Разработан план реализации мероприятий, для выполнения поставленных задач, включающий в себя: реализацию системы мониторинга состояния физического развития детей, подростков, молодежи; разработку и проведение смотров-конкурсов; организацию методического обеспечения физической культуры и спорта; меры по сохранению и увеличению тренерско-преподавательского состава.

Общий объем финансирования мероприятий за период подпрограммы составит **22962,6** тыс. рублей.

В результате чего, показателями эффективности являются: обеспечение предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта; создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Поворинском муниципальном районе; развитие системы образования; привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, выявление талантливой молодежи, воспитание высоких моральных качеств у спортсменов.

- Развитие детско-юношеского спорта.

Цель данного мероприятия – создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личности и социальной самореализации и профессионального самоопределения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии детско-юношеского спорта на территории муниципального района; обновление содержания, форм, средств физического воспитания и спортивной подготовки на основе развития технологий учебно-тренировочного процесса в целях совершенствования процесса физического воспитания подрастающего поколения; вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом; укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта; расширение возможностей для проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков и молодежи и участия детских и юношеских спортивных команд в областных и районных соревнованиях. Для выполнения поставленных задач разработан план реализации мероприятия, включающий в себя: организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися детско-юношеских школ; укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта.

Показателями эффективности являются: создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы в образовательных учреждениях Поворинского муниципального района; развитие системы образования (обобщение и распространение практического опыта работы тренеров, работающих с детьми и молодежью); привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, выявление талантливой спортивной молодежи, воспитание высоких моральных качеств у спортсменов.

- Создание условий для сдачи норм ГТО.

Основная цель мероприятия – создание благоприятных условий для занятий населения Поворинского муниципального района массовой физической культурой и спортом. С учетом сложившихся на сегодняшний день условий программа предусматривает решение целого ряда комплексных задач: привлечение населения Поворинского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом и улучшение его здоровья; совершенствование физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди всех групп населения; подготовка к сдаче норм ГТО по имеющимся в районе ступеням, соответствующим возрастам; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для привлечения участников других районов и областей для развития въездного туризма в Поворинском муниципальном районе.

Наиболее эффективным и действенным средством решения социально-оздоровительных задач, направленных на формирование физического и духовного здоровья населения является участие широких слоев населения в различных спортивно-массовых мероприятиях. Спорт невозможен без стабильной системы соревнований, где стимулирующим фактором, прежде всего, является его финансовое обеспечение.

Механизмом реализации данного направления подпрограммы является: проведение соревнований в коллективах по физкультуре по видам спорта; формирование сборных команд для участия в районных и областных соревнованиях по видам спорта; проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий; медицинское обеспечение спортивных мероприятий и соревнований в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий в Поворинском муниципальном районе; подведение итогов проведенных мероприятий и соревнований, награждение победителей и призеров.

Показателями эффективности являются: снижение процента призывников непригодных к службе в Российской армии по состоянию здоровья; привитие ценностей здорового образа жизни, улучшение учебного процесса в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, клубах по месту жительства; привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом; количество сдавших нормы ГТО; количество участников мероприятий, прибывших с других районов и областей.

- Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма и продвижение туристического потенциала Воронежской области в Поворинском муниципальном районе. Основная цель мероприятия – продвижение туристического потенциала Воронежской области в Поворинском муниципальном районе, создание благоприятных условий для развития как внутреннего, так и въездного туризма.

Формирование у населения Поворинского муниципального района внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере. Для выполнения поставленных задач разработан план реализации мероприятий включающий в себя: организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для привлечения участников других районов и областей для развития въездного туризма в Поворинском муниципальном районе; пропаганду детско-юношеского спорта; пропаганду массовой физической культуры и спорта.

Для реализации мероприятий подпрограммы намечено осуществить: освещение в средствах массовой информации достижения Поворинских спортсменов, а также вопросов спорта, физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивных мероприятий; организацию пропаганды и продвижение ценностей здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом; информационную поддержку программы в сети Интернет. В результате чего, должно произойти возрастание числа приезжающих гостей и спортсменов, от общего количества участвующих в спортивных мероприятиях.

**4. Характеристика мер муниципального регулирования.**

При реализации подпрограммы планируется осуществить ряд мер:

- привлечение населения Поворинского района посредством СМИ, афиш, размещений информации на сайте администрации Поворинского района для увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом и оздоровление населения (укрепление здоровья, снижение заболеваемости, снижение процента призывников непригодных к службе в Российской армии по состоянию здоровья);

- разработку комплекса мероприятий и плана реализации внедрения Комплекса норм ГТО;

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для привлечения участников других районов и областей для развития въездного туризма в Поворинском муниципальном районе.

**5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы.**

Планируется взаимодействие с администрацией района и города, отделом по образованию и молодежной политике и отделом по культуре, с индивидуальными предпринимателями Поворинского муниципального района, депутатами.

**6.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.**

В качестве источников финансирования подпрограммы предусмотрены средства бюджета Поворинского муниципального района.

Общий объем финансирования подпрограммы – 22966,6 тыс. рублей.

Объем средств, ежегодно направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, окончательно устанавливается исходя из возможностей бюджета Поворинского муниципального района в ценах года, в котором будет осуществляться реализация указанных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего  тыс.  руб. | 2014 год  Тыс.  Руб. | 2015 год  тыс.  Руб. | 2016 год  тыс.  руб. | 2017 год тыс.  руб. | 2018 год тыс.  Руб. | 2019 год тыс.  Руб. | 2020 год тыс.  Руб. | 2021  год тыс.  Руб. | 2022  год тыс.  Руб. | 2023  год тыс.  Руб. | 2024  год тыс.  Руб. | 2025  год тыс.  Руб. | 2026  год тыс.  Руб. | 2027  год тыс.  Руб. | 2028  год тыс.  Руб. |
| 1. Финансирование подпрограммы, всего | 22962,6 | 442,9 | 13,5 | 809,3 | 849,5 | 718,9 | 859,7 | 647,9 | 692,5 | 1743,3 | 3118,1 | 3046,4 | 6090,4 | 1312,4 | 1312,4 | 1312,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10962,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,9 | 1161,3 | 1207,3 | 4392,3 | 1197,9 | 1197,9 | 1197,9 |
| местные бюджеты, на Проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, оборудования и формы, осуществление календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 11800,4 | 442,9 | 13,5 | 738,6 | 739,5 | 688,9 | 859,7 | 647,9 | 692,5 | 1135,4 | 1956,8 | 1839,1 | 1702,1 | 114,5 | 114,5 | 114,5 |
| Другие источники | 210,63 |  |  | 70,63 | 110,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

Риски, связанные с реализацией подпрограммы:отсутствие финансирования в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря и оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физической культурой и спортом и проведение спортивных мероприятий;отсутствием специалистов по физической культуре и спорту на предприятиях и учреждениях;низкими темпами строительства, ремонта объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения;отсутствием у инвесторов заинтересованности для финансирования спорта и физической культуры;

Спортивные мероприятия организовываться и проходить будут с имеющимися ресурсами, но менее масштабно и с меньшими возможностями.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Поворинского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации Поворинского муниципального района от 03.12.2019 года № 694.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:



где:

 - уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств из всех источников финансирования путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение деятельности**

**Поворинского физкультурно-спортивного центра»**

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение деятельности Поворинского физкультурно-спортивного центра»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района, РМАУ «ПФСЦ» (Поворинский физкультурно-спортивный центр). |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Финансовое обеспечение деятельности физкультурно-спортивного центра. |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Повышение качества проведения и реализации программ физкультурно-массовой направленности, осуществление социально-экономических, а также спортивно-оздоровительных проектов, ориентированных на массовое оздоровление детей, подростков и взрослого населения. Создание благоприятных условий для массового культурного отдыха населения, комплексного оздоровления и занятия спортом. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Реализация учебно-тренировочного процесса, организация соревнований и сборов, здорового досуга и отдыха;  — осуществление социально-экономических, спортивно-оздоровительных проектов, направленных на массовое оздоровление детей, подростков, учащихся и взрослого населения;  — планирование спортивных и спортивно-массовых мероприятий;  — планирование и осуществление воспитательной работы с занимающимися;  — контроль учебно-тренировочного процесса, контроль исполнения учебных планов и программ;  — организация и обеспечение медицинского и санитарно-гигиенического контроля занимающихся, а также контроля за проведением занятий, оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | * Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом; * количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы. | 2014-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | **Общий объем финансирования подпрограммы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 343 980,49 тыс. рублей**  **2014 год – 715 ,00 тыс. рублей;**  **2015 год – 39 491,15 тыс. рублей;**  **2016 год – 34 221,1 тыс. рублей;**  **2017 год – 17 614,16 тыс. рублей;**  **2018 год – 20 509,3 тыс. рублей;**  **2019 год – 19 869,08 тыс. рублей;**  **2020 год – 18 960,9 тыс. рублей;**  **2021 год – 20 700,3 тыс. рублей;**  **2022 год – 18 386,2 тыс. рублей;**  **2023 год – 20 072,9 тыс. рублей;**  **2024 год – 26 354,5 тыс. рублей;**  **2025 год – 28 556,1 тыс. рублей;**  **2026 год – 26 176,6 тыс. рублей;**  **2027 год – 26 176,6 тыс. рублей;**  **2028 год – 26 176,6 тыс. рублей;** |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Физкультурно-спортивный центр станет популярным местом для отдыха с семьей, с друзьями, с коллективом.  Все возрастные категории найдут для себя занятие по душе. Среди молодежи комплекс станет модным местом для встреч и отдыха, а также станет первым комплексом идеально подходящим всем клиентам с самыми высокими запросами и предоставляющим максимум возможных спортивных услуг. Усилится желание граждан заниматься спортом. Увеличится доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях. Массовый спорт направлен на личностное развитие и решение социальных задач (социализация, оздоровление, интеграция, содержательный досуг и т. п.).

Развитие массового спорта в современном обществе является актуальной и важной задачей. Тенденция ухудшения показателей физического развития, подготовленности, физической и интеллектуальной работоспособности становится значимым признаком современной жизни. В этой связи популяризация здорового образа жизни и его важнейшей составляющей – занятий физической культурой и спортом – является приоритетной задачей.

В целом в последние годы имеется положительная тенденция увеличения числа людей, занимающихся физической культурой и массовым спортом. Однако для решения задач оздоровления, улучшения демографической ситуации темпы роста должны значительно возрасти. В этих целях необходимо предпринять дополнительные меры по совершенствованию инфраструктуры и методологии массового спорта.

Массовый спорт затрагивает интересы всех граждан, независимо от возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовки. Поскольку речь идет о представителях разных социальных категорий и возрастных групп, мероприятия по развитию массового спорта должны учитывать специфику программ для всех жителей города . В работе с детьми и учащейся молодежью, прежде всего, следует решить задачи обеспеченности спортивными залами, наличия необходимого оборудования и качественного спортивного инвентаря, современного информационного оснащения спортивных залов, кадрового обеспечения. Недостаточно развита физкультурно-спортивная работа с жителями старшего возраста. Требует совершенствования работа по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.**

2.1. Роль государства в сфере развития массовой физической культуры и спорта, укрепления общественного здоровья и развития человеческого потенциала заключается в утверждении и гарантировании равных прав граждан на всестороннее развитие личности. Целью государственной политики в этой сфере является формирование гражданского самосознания, повышение уровня социальной защищенности и самореализации граждан; формирование здорового образа жизни населения, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде; создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом.

2.2. Подпрограмма направлена на достижение следующих целей:

1. Привлечение жителей Поворинского муниципального района к активным занятиям физической культурой и спортом.

2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех возрастных групп жителей Поворинского района, включая инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Цели в рамках реализации Подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач:

1. Обеспечение жителей Поворинского муниципального района возможностями для удовлетворения потребностей в физической активности и участии в массовом спортивном движении.

2. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей района всех возрастных групп, в том числе инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. Совершенствование системы физического воспитания детей и молодежи.

В качестве основных целевых показателей достижения целей и решения задач определены:

Площадка для баскетбола, волейбола, бадминтона, хоккейного корта. Площадка для большого тенниса, и катания на коньках. Футбольная площадка. Сауна, бассейн, кафе, гостиница, бильярд, тренажерный зал.

Наши площадки имеют огромные преимущества. Они созданы по самым новейшим технологиям, помимо создания всех условий для качественной и безтравмотичной игры, для клиентов создан специальный модуль, который включает в себя: раздевалку женскую и мужскую, сан. узел, душевые. На территории комплекса клиенты смогут посетить сауну и бассейн, заниматься в тренажерном зале, посетить кафе, отдохнуть в удобных номерах. Расположение площадок имеет незаменимое значение для профессионалов. Любители занимаются спортом для удовольствия, профессионалы тренируются ежедневно и с большой нагрузкой. Поэтому свежий воздух и возможность отдохнуть после тренировки являются для них очень важными.

Благодаря освещению площадки будут работать в любое время и в любой день и будут доступны для всех. Они оборудуются самым современным инвентарем. Будут полностью освещены. Основание площадок покрыто искусственным покрытием. Это спортивное покрытие нового поколения. Искусственное покрытие сводит к минимуму получение спортсменами травм. Не требует больших расходов по уходу. Дает возможность изменять характеристики. Качество покрытия не зависит от времени года. Сведение к минимуму отрицательных последствий длительных тренировок и нагрузок на организм спортсмена.

Площадка для баскетбола, волейбола, бадминтона, хоккейного корта.

Площадка является универсальной, так как по своим характеристикам позволяет круглогодичное использование для занятий различными видами спорта на открытом воздухе. Предназначена для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон, хоккей. Соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к плоскостным спортивным сооружениям для массовых занятий физической культурой. Игровая зона обнесена сетчатым ограждением внутри, которого находится хоккейная коробка, со встроенными калитками и распашными воротами. Хоккейная коробка изготовлена из стеклопластиковых бортов-панелей белого цвета, со встроенными воротами для игры в хоккей в зимнее время, и оборудована баскетбольными щитами, волейбольными, бадминтонными стойками для игры в летнее время. Таким образом, предусмотрено круглогодичное использование универсальной площадки, на ней могут заниматься как дети, так и взрослые.

Площадка для большого тенниса, и катания на коньках. Универсальная спортивная площадка, позволяющая круглогодичное использование для занятий различными видами спорта на открытом воздухе. Предназначена для игры в большой теннис, катание на коньках (в зимний период). Соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к плоскостным спортивным сооружениям для массовых занятий физической культурой. Игровая зона обнесена сетчатым ограждением и полностью освещена, а так же оборудована стойками для игры в большой теннис в летнее время. Таким образом, предусмотрено круглогодичное использование площадки, на ней могут заниматься люди разного возраста.

Футбольная площадка.

Соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к плоскостным спортивным сооружениям для массовых занятий физической культурой. Оборудована футбольными воротами для игры в летнее и в зимнее время. Таким образом, предусмотрено круглогодичное использование футбольной площадки. На ней может играть широкая возрастная категорией людей: от детей младшего возраста до старшего поколения.

Помимо спортивных площадок на территории будет установлена детская площадка с батутами, детскими горками.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Реализация мер, предусмотренных подпрограммой, позволит:

Увеличить численность систематически занимающихся людей, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений в свободное от учебы время , инвалидов ( способных по медицинским показаниям заниматься физической культурой и спортом). Массовый спорт затрагивает интересы всех граждан, независимо от возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовки. Именно поэтому Министерства спорта Российской Федерации определило задача вовлечения в занятия физической культурой и спортом до 65 процентов населения.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2028 год (в один этап).

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы**

Основное мероприятие, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы является - Финансовое обеспечение деятельности РМАУ «Поворинского физкультурно-спортивного центра» на 2014-2028 годы. Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

Массовые оздоровительные, физкультурные, спор­тивные соревнования. Спортивное соревнование – это состязание (соперничество) людей в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания.  
Соревнования позволяют решать педагогические, спортивно-методические и общественно политические задачи. Во время спортивных соревнований решаются те же педагогические задачи, что и на занятиях физической культурой и спортом в целом, т.е. совершенствование физической, технической, тактической, психической и теоретической подготовленности. Однако при этом все сдвиги, происходящие в организме, превосходят уровень, характерный для тренировочных занятий. Соревнования – одна из действенных мер повышения тренированности спортсмена. Особенно велико значение спортивных соревнований для формирования волевых черт характера. Они также способствуют развитию в целом физкультуры и спорта и позволяют педагогически воздействовать на зрителей.  
 Спортивные соревнования – яркое, эмоциональное зрелище. Удовольствие от спортивных зрелищ возникает вследствие соучастия в них зрителя, которого привлекает высокий уровень развития двигательных качеств, смелые и решительные действия участников, их высокие достижения.

Планируется проведение соревнований по видам спорта (аэробика, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, лыжи, фитнес, плавание и др.).

**4. Характеристика мер муниципального регулирования.**

Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере физической культуры и спорта:

- информатизация сферы физической культуры и спорта, внедрение новых технологий;

- комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы физической культуры и спорта, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

**5.Информация об участниках акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы.**

Планируется взаимодействие с администрацией района и города, отделом по образованию и молодежной политике и отделом по культуре, с индивидуальными предпринимателями Поворинского муниципального района, депутатами.

**6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.**

Расходы на реализацию подпрограммы представлены ниже.

План реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности Поворинского

физкультурно-спортивного центра»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Срок реализации (годы)** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** |
| 1 | Обеспечение деятельности РМАУ «ПФСЦ» | 2014-2028 гг. | муниципальный | 328999,41 | 545,0 | 39491,15 | 20150,5 | 176 14, 16 | 20509,3 | 18960,9 | 19123,6 | 20700,3 | 18386,2 | 20072,9 | 26354,5 | 28556,1 | 26176,6 | 26176,6 | 26176,6 |
|  | областной | 327,9 | 170,0 |  | 157,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный | 282,5 |  |  | 282,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие | 13631,2 |  |  | 13631,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  | **343980,49** | **715,0** | **39491,15** | **34221,1** | **17614,16** | **20509,3** | **18960,9** | **19123,6** | **20700,3** | **18386,2** | **20072,9** | **26354,5** | **28556,1** | **26176,6** | **26176,6** | **26176,6** |

**7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

К числу элементов сдерживающих развитие отрасли можно отнести:

- Затруднения при обеспечении укомплектованности квалифицированными кадрами в сфере физической культуры и спорта.

- Сокращение объемов средств, выделяемых на поддержку физкультурно-спортивных организаций.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности Поворинского физкультурно-спортивного центра».**

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Поворинского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации Поворинского муниципального района от 03.12.2019 года № 694.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:



где:

 - уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств из всех источников финансирования путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- развить РМАУ «ПФСЦ» как популярное место для отдыха.

- молодежному контингенту комплекс станет модным местом для встреч и отдыха, а также станет первым комплексом идеально подходящим всем клиентам с самыми высокими запросами и предоставляющим максимум возможных спортивных услуг. Усилится желание граждан заниматься спортом.

- Увеличится доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Поворинского физкультурно-спортивного центра» будет способствовать развитию спорта в Поворинском муниципальном районе, создавая необходимые условия для подготовки спортсменов и приобщения населения к активному образу жизни.

**Подпрограмма 3**

**«Оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы** **муниципальной программы Поворинского муниципального района Воронежской области**

**«Оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района, МКУ ДО «Поворинская ДЮСШ» |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования в области физической культуры и спорта; |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личности и социальной самореализации и профессионального самоопределения |
|  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы |  |
| - повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии детско-юношеского спорта на территории муниципального района;  - обновление содержания, форм, средств физического воспитания и спортивной подготовки на основе развития технологий учебно-тренировочного процесса в целях совершенствования процесса физического воспитания подрастающего поколения;  - вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом;  -укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;  -расширение возможностей для проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков и молодежи и участия детских и юношеских спортивных команд в областных и районных соревнованиях. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы. | - создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы в образовательных учреждениях Поворинского муниципального района;  - развитие системы образования (обобщение и распространение практического опыта работы тренеров, работающих с детьми и молодежью);  - привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, выявление талантливой спортивной молодежи, воспитание высоких моральных качеств у спортсменов. |
|  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Программа рассчитана на 2014-2028 гг. |
| Объемы и [источники финансирования](http://www.pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/) подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования программы на 2014 – 2028 гг. всего – **93 863,15** тыс. рублей:  2014 г. – 498,4 тыс. рублей  2015 г. – 72,3 тыс. рублей  2016 г. – 3 803,49 тыс. рублей  2017 г. – 3 576,5 тыс. рублей  2018 г. – 4 322,0 тыс. рублей  2019 г. – 5 770,76 тыс. рублей  2020 г. – 7 233,8 тыс. рублей.  2021 г. – 6 205,8 тыс. рублей.  2022 г. – 6 641,1 тыс. рублей.  2023 г. – 7 414,3 тыс. рублей.  2024 г. – 9 025,5 тыс. рублей.  2025 г. – 10 099,8 тыс. рублей.  2026 г. – 9 599,8 тыс. рублей.  2027 г. – 9 799,8 тыс. рублей.  2028 г. – 9 799,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы. | - выявление и воспитание талантливых спортсменов, спорта высших достижений;  - организация здорового досуга жителей Поворинского муниципального района. |

#### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Социально - экономические преобразования последних десятилетий привели к смещению ценностных ориентиров у части населения в сторону материального благополучия и, как следствие, к снижению заинтересованности в физическом развитии личности, её гармоничном совершенствовании.

В то же время в число приоритетных направлений развития общества и государства входят воспитание здорового, гармонично развитого человека, здоровая молодежь рассматривается как стратегический ресурс государства.

Курс на социально - экономическое преобразование страны ставит неотложные задачи по коренному улучшению физической подготовки населения. Это определяется интересами нашего государства, его социальными задачами.

Легкая атлетика и волейбол являются важным средством физического воспитания и относится к наиболее массовым видам спорта.

Если рассматривать как спорт больших достижений, то необходимо сказать о том, что [легкая атлетика](http://www.pandia.ru/text/category/legkaya_atletika/) является первой как вид спорта по представительству в Олимпийской программе (более 40 комплектов медалей).

Из всего вышесказанного следует, что занятия и обучение легкой атлетикой необходимо каждому человеку.

Следует признать, реалии настоящего времени таковы, что зачастую желание и возможности значительной части населения города ограничены, более того, суровые климатические условия, в которых находится наш Поворинский муниципальный район, не позволяют в течение всего года заниматься спортом на открытом [воздухе](http://www.pandia.ru/text/category/vodoem/).

В настоящее время, в связи с большой популяризацией легкой атлетики и волейбола, как в стране, так и в нашем городе, огромное количество детей хотели бы заниматься этими видами спорта.

Очевидно, что без программно-целевого участия Поворинского муниципального района, система деятельности муниципального учреждения дополнительного образования на всех этапах – от обучения до спортивного совершенствования – существовать не может.

Оценить социально-экономический эффект от вложений в развитие легкой атлетикой и волейболом абсолютными или приоритетными показателями крайне сложно. Однако очевидно, что развитие легкой атлетики в нашем Поворинском муниципальном районе сейчас – это надежный залог формирования здорового, гармонично развитого человека, способного приносить пользу нашему Поворинскому муниципальному району, стране.

Ежегодная реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта», в значительной степени поможет поднять уровень развития физической культуры в Поворинском муниципальном районе, увеличить число поворинцев, занимающихся спортом, укрепить здоровье жителей Поворинского муниципального района, добиваться высоких результатов на соревнованиях самого различного уровня.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ( индикаторы ) достижения целей и задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.**

Основная цель мероприятия – создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личности и социальной самореализации и профессионального самоопределения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии детско-юношеского спорта на территории муниципального района;

- обновление содержания, форм, средств физического воспитания и спортивной подготовки на основе развития технологий учебно-тренировочного процесса в целях совершенствования процесса физического воспитания подрастающего поколения;

- вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом;

- укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;

- расширение возможностей для проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков и молодежи и участия детских и юношеских спортивных команд в областных и районных соревнованиях.

Для выполнения поставленных задач разработан план реализации мероприятия, включающий в себя:

1. организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися детско-юношеских школ;
2. укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта.

Показателями эффективности являются:

- создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы в образовательных учреждениях Поворинского муниципального района;

- развитие системы образования (обобщение и распространение практического опыта работы тренеров, работающих с детьми и молодежью);

- привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, выявление талантливой спортивной молодежи, воспитание высоких моральных качеств у спортсменов.

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта».**

Основным мероприятием, входящим в состав подпрограммы муниципальной программы является финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования в области физической культуры и спорта. К мероприятиям по реализации подпрограммы «Оказание услуг по дополнительному образования в области физической культуры и спорта» относятся: организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися ДЮСШ; районная круглогодичная спартакиада школьников по видам спорта;

участие в спартакиаде школьников Воронежской области по видам спорта;

участие в зональных соревнованиях и укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта, приобретение спортивного инвентаря, развитие спорта высших достижений.

**4. Характеристика мер муниципального регулирования**

Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере физической культуры и спорта: комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы физической культуры и спорта, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

**5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы**

Планируется взаимодействие с администрацией района и города, отделом по образованию и молодежной политике и отделом по культуре, с индивидуальными предпринимателями Поворинского муниципального района, депутатами.

**6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта».**

Финансирование [мероприятий](http://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/) подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Поворинского муниципального района.

Объем финансирования подпрограммы «Оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта» составляет **93 863,15** тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего  тыс.  руб. | 2014 год  Тыс.  Руб. | 2015 год  тыс.  Руб. | 2016 год  тыс.  руб. | 2017 год тыс.  руб. | 2018 год тыс.  Руб. | 2019 год тыс.  Руб. | 2020 год тыс.  Руб. | 2021  год тыс.  Руб. | 2022  год тыс.  Руб. | 2023  год тыс.  Руб. | 2024  год тыс.  Руб. | 2025  год тыс.  Руб. | 2026  год тыс.  Руб. | 2027  год тыс.  Руб. | 2028  год тыс.  Руб. |
| 1. Финансирование подпрограммы, всего | 93863,15 | 498,4 | 72,3 | 3803,49 | 3576,5 | 5286,1 | 5770,76 | 7233,8 | 6 205,8 | 6641,1 | 7414,3 | 9025,5 | 10099,8 | 9599,8 | 9799,8 | 9799,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1323,5 |  |  |  |  |  |  | 1173,5 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 92228,08 | 498,4 | 72,3 | 2527,82 | 3576,5 | 5286,1 | 5770,76 | 6060,3 | 6205,8 | 6641,1 | 7264,3 | 9025,5 | 10099,8 | 9599,8 | 9799,8 | 9799,8 |
| Другие источники | 1275,67 |  |  | 1275,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.  
 В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных мероприятий подпрограммы в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на соответствующий год и на плановый период.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы** **«Оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта».**

К основным рискам реализации подпрограммы «Оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта» относятся:

финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и управленческие риски.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы муниципальной программы со стороны бюджета Поворинского муниципального района. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет Поворинского муниципального района и к необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов.

Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.

Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках подпрограммы муниципальной программы, неадекватности системы мониторинга реализации подпрограммы муниципальной программы, отставания от сроков реализации мероприятий.

Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов подпрограммы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов.

Администрация Поворинского муниципального района как заказчик осуществляет оперативное управление подпрограммой, контролируя сроки выполнения мероприятий подпрограммы, целевое расходование выделяемых средств и эффективность их использования, учитывая затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей.

К участию в реализации подпрограммы привлекаются: отдел по образования и молодежной политике Поворинского муниципального района, образовательные учреждения Поворинского муниципального района, отдел физической культуры и спорту администрации Поворинского муниципального района, отдел по культуре администрации Поворинского муниципального района, МКУ ДО Поворинская ДЮСШ .

Исполнение подпрограммы осуществляется на основе постановлений и распоряжений администрации Поворинского муниципального района.

Главным распорядителем средств бюджета по данной подпрограмме является администрация Поворинского муниципального района.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта».**

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Поворинского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации Поворинского муниципального района от 03.12.2019 года № 694.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:



где:

 - уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств из всех источников финансирования путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- дать возможность для дальнейшего развития легкой атлетики, волейбола, каратэ в Поворинском муниципальном районе;

- укрепить здоровье населения.

В результате реализации подпрограммы предполагается:  
- увеличение количества занимающихся в МКУ ДО Поворинская ДЮСШ до 250 человек;  
- увеличение числа учащихся начальных классов образовательных учреждений, обучаемых базовым навыкам легкой атлетики, до 50 человек;  
- увеличение количества проведенных районных соревнований по легкой атлетике, волейболу, каратэ до 2 - 3 единиц каждого вида;  
- увеличение количества проведенных межрайонных семинаров, конференций инструкторов и судей до 1 единиц.

Подпрограмма будет способствовать развитию спортивного мастерства, создавая необходимые условия для подготовки спортсменов высокого класса.

**Подпрограмма 4**

**«Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе**

**на 2016 - 2028 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы** **муниципальной программы Поворинского муниципального района Воронежской области**

**«Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе на 2016 - 2028 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района.  РМАУ «ПФСЦ» |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Проведение учебно-тренировочных занятий с детскими группами по обучению плаванию.  Проведение учебно-тренировочных занятий с людьми старшего возраста.  Проведение учебно-тренировочных занятий со спортивными группами плавания. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для обучения и занятий плаванием всех возрастных категорий населения Поворинского муниципального района, развитие спортивного плавания в Поворинском муниципальном районе, как вид спорта. |
|  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - привлечение жителей Поворинского муниципального района к систематическим занятиям плаванием;- создание условий для постоянного спортивного роста пловцов Поворинского муниципального района |
| - использование плавания как средство укрепления здоровья жителей Поворинского муниципального района;  - доступность занятий плаванием для всех возрастных категорий;  - обучение жителей Поворинского муниципального района умению держаться на воде – как необходимому жизненно важному навыку.  - обучение и подготовка тренерского состава по плаванию. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы. | - увеличение количества занимающихся в РМАУ «ПФСЦ» плаванием до 300 человек; - увеличение числа людей, занимающихся плаванием в Поворинском муниципальном районе до 1000 человек; - увеличение числа учащихся начальных классов образовательных учреждений, обучаемых базовым навыкам плавания по программе всеобуча, до 500 человек; - увеличение охвата детей к систематическим занятиям плаванием  - использование плавания как средство подготовки спортсменов Поворинского муниципального района по различным видам спорта |
| - обучение плаванию жителей Поворинского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Программа рассчитана на 2016-2028 гг. |
| Объемы и [источники финансирования](http://www.pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/) подпрограммы муниципальной программы «Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе на годы» | Объем финансирования программы на 2016 – 2028 гг. – 208 500 рублей:  2016 г. – 10 000 рублей;  2017 г. – 113 200 рублей.  2018 г. – 30 000 рублей.  2019 г. – 55 300 рублей.  2020 г. – 0 рублей.  2021 г. – 0 рублей.  2022 г. – 0 рублей.  2023 г. – 0 рублей.  2024 г. – 0 рублей.  2025 г. – 0 рублей.  2026 г. – 0 рублей.  2027 г. – 0 рублей.  2028 г. – 0 рублей. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы. | - использование плавания как средство укрепления здоровья всех возрастных категорий жителей Поворинского муниципального района;  - выявление и воспитание талантливых пловцов;  - организация здорового досуга жителей Поворинского муниципального района. |

#### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Социально - экономические преобразования последних десятилетий привели к смещению ценностных ориентиров у части населения в сторону материального благополучия и, как следствие, к снижению заинтересованности в физическом развитии личности, её гармоничном совершенствовании.

В то же время в число приоритетных направлений развития общества и государства входят воспитание здорового, гармонично развитого человека, здоровая молодежь рассматривается как стратегический ресурс государства.

Курс на социально - экономическое преобразование страны ставит неотложные задачи по коренному улучшению физической подготовки населения. Это определяется интересами нашего государства, его социальными задачами.

Одним из слабых ресурсов физического воспитания населения является плавательная подготовленность. Низкая плавательная подготовленность молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных школ, приводит к возникновению большого числа несчастных случаев на воде. Из-за слабой организации обучения плавания допризывной и призывной молодежи в армию и на флот ежегодно приходит молодое пополнение, значительная часть которого не умеет плавать или плавает слабо.

Плавание является важным средством физического воспитания и относится к наиболее массовым видам спорта.

Если рассматривать плавание как спорт больших достижений, то необходимо сказать о том, что плавание – второй после [легкой атлетики](http://www.pandia.ru/text/category/legkaya_atletika/) вид спорта по представительству в Олимпийской программе (40 комплектов медалей).

Из всего вышесказанного следует, что занятия и обучение плаванию необходимо каждому человеку.

Следует признать, реалии настоящего времени таковы, что зачастую желание и возможности значительной части населения города ограничены, более того, суровые климатические условия, в которых находится наш Поворинский муниципальный район, не позволяют в течение всего года заниматься плаванием в открытых [водоемах](http://www.pandia.ru/text/category/vodoem/).

В настоящее время, в связи с большой популяризацией плавания, как в стране, так и в нашем городе, огромное количество детей хотели бы заниматься этим красивым видом спорта, но в связи с вынужденным переходом плавательных центров на коммерческую деятельность, для многих жителей желание заниматься плаванием становится нереальной мечтой.

Очевидно, что без программно-целевого участия Поворинского муниципального района, система долговременного развития плавания на всех этапах – от обучения плаванию до спортивного совершенствования – существовать не может.

Оценить социально-экономический эффект от вложений в развитие плавания абсолютными или приоритетными показателями крайне сложно. Однако очевидно, что развитие плавания в нашем Поворинском муниципальном районе сейчас – это надежный залог формирования здорового, гармонично развитого человека, способного приносить пользу нашему Поворинскому муниципальному району, стране.

Ежегодная реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе на 2016-2028 годы», в значительной степени поможет поднять уровень развития плавания в Поворинском муниципальном районе, увеличить число поворинцев, занимающихся плаванием, укрепить здоровье жителей Поворинского муниципального района, добиваться высоких результатов на соревнованиях самого различного уровня.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ( индикаторы ) достижения целей и задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.**

Приоритеты региональной политики в сфере развития плавания на период до 2028 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах:

[Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902075039);

[Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902389617);

[Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"](http://docs.cntd.ru/document/902345103);  
[Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"](http://docs.cntd.ru/document/499084059) (ГТО)";

[Закон Воронежской области от 02.07.2008 N 57 "О физической культуре и спорте в Воронежской области"](http://docs.cntd.ru/document/819064246).

Целью Подпрограммы является создание в Поворинском муниципальном районе оптимальных условий для занятий плаванием всех слоев и категорий населения, доступностью посещения плавательных бассейнов, возможностью добиваться пловцами Поворинского муниципального района высоких спортивных результатов.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- привлечение жителей города к систематическим занятиям плаванием;

- создание условий для постоянного спортивного роста пловцов Поворинского муниципального района;

- использование плавания как средство укрепления здоровья жителей Поворинского муниципального района;

- доступность занятий плаванием для всех возрастных категорий, решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих подпрограммных мероприятий: развитие муниципального центра оздоровительной подготовки по плаванию;

- развитие и популяризация плавания в Поворинском муниципальном районе;

- повышение квалификации инструкторского состава, судей;  
- организация и проведение соревнований по плаванию, в том числе среди ветеранов, инвалидов всех категорий и молодёжи;  
- проведение семинаров и курсов повышения квалификации для инструкторов, судей по плаванию, обеспечение их участия в областных семинарах;  
- введение обязательного обучения учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений базовым навыкам плавания;  
- разработка и принятие муниципальных программ по обязательному обучению школьников начальных классов плаванию ("Всеобуч по плаванию") в количестве 36 часов;

- создание муниципальной информационной базы состояния здоровья учащихся, введение в учебные планы общеобразовательных школ дополнительного часа на преподавание предмета "Физическая культура" и в учебную программу раздела по обучению плаванию (в соответствии с учебным планом для общеобразовательных школ);

#### - осуществление перечисленных мероприятий будет способствовать увеличению числа людей, занимающихся плаванием, а также более качественной подготовке спортсменов-пловцов высокого класса. В результате реализации подпрограммы к 2028 году предполагается: - увеличение количества занимающихся в РМАУ «ПФСЦ» плаванием до 200 человек;

#### - увеличение числа людей, занимающихся плаванием в Поворинском муниципальном районе до 1000 человек;

#### - увеличение числа учащихся начальных классов образовательных учреждений, обучаемых базовым навыкам плавания по программе всеобуча, до 500 человек;

#### - увеличение количества проведенных районных соревнований по плаванию до 2 - 3 единиц;

#### - увеличение количества проведенных межрайонных семинаров, конференций инструкторов и судей до 1 единиц.

**3. Характеристика мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе на 2016 – 2028 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Срок реализации (годы)** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | **в том числе** | | | | | | | | | | | | |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022**  **г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** |
| 1 | Проведение учебно-тренировочных занятий с различным возрастными группами по обучению плаванию, организация сборов, участие в соревнованиях | 2014-2028 гг. | Бюджет Поворинского муниципального района | 208,5 | 10,0 | 113,2 | 30,0 | 55,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  |  | **208,5** | **10,0** | **113,2** | **30,0** | **55,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**4. Характеристика мер муниципального регулирования.**

При реализации подпрограммы планируется осуществить ряд мер:

- привлечение спонсоров посредством СМИ, афиш, размещений информации на сайте администрации Поворинского муниципального района для увеличения количества объектов спортивной инфраструктуры (создание малобюджетных спортивных площадок);

- привлечение средств из областного и федерального бюджета путем вступления в программы.

**5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации муниципальной подпрограммы.**

Планируется взаимодействие с администрацией района и города, отделом по образованию и молодежной политике и отделом по культуре, с индивидуальными предпринимателями Поворинского муниципального района, депутатами.

**6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе на 2016 - 2028 годы».**

Финансирование под[программных мероприятий](http://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/) осуществляется за счет средств бюджета Поворинского муниципального района, в том числе по Подпрограмме1 «Развитие физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе».

Объем финансирования подпрограммы «Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе на 2016 – 2028 годы» составляет 208,5 тыс. руб.:

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете на соответствующий год и на плановый период.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы** **«Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе на 2016 - 2028 годы».**

К основным рискам реализации подпрограммы «Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе на 2016 - 2023 годы» относятся:

- финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и управленческие риски.

- финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы муниципальной программы со стороны бюджета Поворинского муниципального района. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет Поворинского муниципального района и к необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов.

Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия подпрограммы муниципальной программы.

Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках подпрограммы муниципальной программы, неадекватности системы мониторинга реализации подпрограммы муниципальной программы, отставания от сроков реализации мероприятий.

Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов подпрограммы муниципальной программы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов.

Администрация Поворинского муниципального района как заказчик осуществляет оперативное управление подпрограммой, контролируя сроки выполнения мероприятий подпрограммы, целевое расходование выделяемых средств и эффективность их использования, учитывая затраты по подпрограммным мероприятиям и состав исполнителей.

К участию в реализации подпрограммы привлекаются: отдел по образования и молодежной политике Поворинского муниципального района, образовательные учреждения Поворинского муниципального района, отдел физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района, отдел по культуре администрации Поворинского муниципального района, РМАУ «ПФСЦ».

Исполнение подпрограммы осуществляется на основе постановлений и распоряжений администрации Поворинского муниципального района.

Главным распорядителем средств бюджета по данной подпрограмме является администрация Поворинского муниципального района.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие плавания в Поворинском муниципальном районе на 2016 - 2028 годы».**

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Поворинского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации Поворинского муниципального района от 03.12.2019 года № 694.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:



где:

 - уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств из всех источников финансирования путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- дать возможность для дальнейшего развития плавания в Поворинском муниципальном районе;

- жителям Поворинского муниципального района всех возрастов и социальных категорий посещать плавательный бассейн;

- укрепить свое здоровье.

В результате реализации подпрограммы к 2028 году предполагается:  
- увеличение количества занимающихся в РМАУ «ПФСЦ» плаванием до 300 человек; увеличение числа людей, занимающихся плаванием в Поворинском муниципальном районе до 1000 человек; увеличение числа учащихся начальных классов образовательных учреждений, обучаемых базовым навыкам плавания по программе всеобуча, до 540 человек; увеличение количества проведенных районных соревнований по плаванию до 2 - 3 единиц; увеличение количества проведенных межрайонных семинаров, конференций инструкторов и судей до 1 единиц.

**Подпрограмма 5**

**«Строительство и реконструкция спортивных сооружений**

**в Поворинском муниципальном районе»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы муниципальной программы «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Поворинском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района, РМАУ «Поворинский физкультурно-спортивный центр». |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | - Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | - Создание условий для строительства и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество построенных спортивных объектов в Поворинском муниципальном районе 2. Количество реконструированных спортивных объектов в Поворинском муниципальном районе |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего – 21 713,43 тыс. руб. областной бюджет  2014 г. – 0 тыс. руб. 2023 г. - 0 тыс. руб.  2015г. – 4 482,8 тыс. руб. 2024 г. - 0 тыс. руб.  2016г. – 5618,6 тыс. руб. 2025 г. - 0 тыс. руб.  2017г. – 4 437,0 тыс. руб. 2026 г. - 0 тыс. руб.  2018г. – 0 тыс. руб. 2027 г. - 0 тыс. руб.  2019г. – 7 175,03 тыс. руб. 2028 г. - 0 тыс. руб.  2020 г. - 0 тыс. руб.  2021 г. - 0 тыс. руб.  2022 г. - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы к 2028 году предполагается:  - увеличение количества построенных и реконструированных спортивных объектов |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Основополагающей задачей развития Поворинского муниципального района является создание условий для роста благосостояния населения. Сохранение и улучшение физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. Физическая культура и спорт являются уникальными средствами воспитания физически и морально здоровых людей. Многочисленными исследованиями установлено, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Особенно острой проблемой, сдерживающими развитие физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе и требующими неотложного решения является:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития физической культуры и спорта;

Вышеуказанные проблемы обусловлены следующими факторами:

- низким уровнем материально-финансового обеспечения спортивных образовательных учреждений, включая зарплату учителей физической культуры, тренеров, специалистов;

- низкими темпами строительства, ремонта объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения;

- отсутствием у инвесторов заинтересованности для финансирования спорта и физической культуры;

Реализация подпрограммы программно-целевым методом будет иметь следующий социальный эффект для Поворинского муниципального района:

- развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физической культуры;

- строительство малобюджетных спортивных площадок и объектов спортивной инфраструктуры

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом как путем изменения базовых социальных ценностей и образа жизни граждан, так и путем создания условий для строительства и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности, будет ухудшаться. При сохранении сложившихся тенденций в развитии физической культуры и спорта неизбежны:

- невозможность реализации большей частью населения права на занятия физической культурой и спортом, особенно среди малообеспеченных категорий граждан (инвалиды, пожилые люди, дети-сироты и т.д.);

- недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно влияет на здоровье будущих поколений и обороноспособность страны, а также ведет к росту детского и подросткового алкоголизма, наркомании и преступности;

- отсутствие у населения возможностей и желания активного (с точки зрения физической нагрузки) проведения свободного времени;

- дальнейшее ухудшение здоровья и сокращение продолжительности жизни населения Воронежской области;

- экономические потери в связи с заболеваемостью населения;

- неэффективная работа по подготовке спортивного резерва для сборных команд России по различным видам спорта;

Основные преимущества решения поставленной проблемы программно-целевым методом:

- комплексный подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе Воронежской области, а направления финансирования – определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках подпрограммы;

Применение программно-целевого метода позволит реализовать конкретные мероприятия и оптимально решать проблемы в данных условиях.

Основной социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выразится в снижении среднего числа дней временной нетрудоспособности населения, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

Реализация системы мероприятий, направленной на укрепление здоровья населения Поворинского муниципального района, будет способствовать:

- уменьшению объема выплат по больничным листам за счет снижения процента заболеваемости населения;

- уменьшению затрат на профилактику наркомании, содержание правонарушителей в специальных учреждениях.

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблемы:

- финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов строительства и реконструкции спортивной инфраструктуры вследствие уменьшения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;

- административный риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию спортивной инфраструктуры в Поворинском муниципальном районе Воронежской области и диспропорциям в отчетных показателях.

Принятие подпрограммы необходимо для выработки единого подхода и консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и предприятий в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе. На основании совершенствования организации системы спортивной инфраструктуры акцент будет сделан на реконструкцию уже имеющихся спортивных объектов и строительство новых и необходимых, как составляющей части здорового образа жизни.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.**
   1. Основные цели подпрограммы:

Создание условий для строительства и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности.

2.2 Задачи подпрограммы:

Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности.

2.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | 2014  год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Количество построенных спортивных объектов в Поворинском муниципальном районе | % | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2. | Количество реконструированных спортивных объектов в Поворинском муниципальном районе | % | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |

2.4 Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма рассчитана на 15 лет. На протяжении всего периода действия программы предполагается реализация подпрограммного мероприятия:

- Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Поворинском муниципальном районе

2.5 Механизм реализации подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области на основе мониторинга целевых показателей и с учетом задач, определенных стратегиями социально-экономического развития Поворинского муниципального района Воронежской области.

Отбор мероприятий осуществляется исходя из приоритетности достижения конечной цели.

Механизм реализации подпрограммы включает организационные, экономические и правовые меры, проведение мониторинга эффективности реализуемых подпрограммных мероприятий на основе утвержденного перечня показателей.

Для реализации подпрограммы в полном объеме предусматривается проведение мониторинга состояния физического развития детей, подростков и молодежи; ежегодное формирование рабочих документов.

Финансирование подпрограммных мероприятий из средств бюджета муниципального района осуществляется администрацией Поворинского муниципального района Воронежской области в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы осуществляется отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию подпрограммы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Имущество, приобретаемое для подведомственных муниципальных учреждений и других организаций иной организационно-правовой формы, передается в соответствии с действующим законодательством на основании муниципального правового акта администрации Поворинского муниципального района.

Для обеспечения анализа хода реализации подпрограммы отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения.

2.6. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения.

Подпрограмма реализуется отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области, который является координатором Подпрограммы, ответственным за общую координацию действий по реализации подпрограммы и обеспечивающим общее управление реализации подпрограммы.

Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области несет ответственность за реализацию Подпрограммы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района.

Отделом по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района ежегодно, не позднее 30 января в отдел экономики администрации Поворинского муниципального района предоставляются отчеты о выполнении Подпрограммы, включая меры по повышению эффективности ее реализации.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств отдел физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района предоставляет в отдел экономики администрации Поворинского муниципального района отчеты о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы ежеквартально.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета.

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.**

Для достижения поставленных целей и задач разработана система подпрограммных мероприятий. В рамках подпрограммы реализуется мероприятие:

- строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности.

**4. Характеристика мер муниципального регулирования.**

При реализации подпрограммы планируется осуществить ряд мер:

- привлечение спонсоров посредством СМИ, афиш, размещений информации на сайте администрации Поворинского района для увеличения количества объектов спортивной инфраструктуры (создание малобюджетных спортивных площадок);

- привлечение средств из областного и федерального бюджета путем вступления в программы.

**5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы.**

Планируется взаимодействие с администрацией района и города, отделом по образованию и молодежной политике и отделом по культуре, с индивидуальными предпринимателями Поворинского муниципального района, депутатами.

**6.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансирование под[программных мероприятий](http://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/) осуществляется за счет средств бюджета Поворинского муниципального района, бюджета Воронежской области, в том числе по Подпрограмме1 «Развитие физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе».

Общий объем финансирования подпрограммы 21 713,43 тыс. рублей.

Объем средств, ежегодно направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, окончательно устанавливается исходя из возможностей бюджета в ценах года, в котором будет осуществляться реализация указанных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | ВСЕГО. | 2015 год  тыс.руб. | 2016 год  тыс.руб. | 2017 год тыс. руб. | 2018 год тыс. руб. | 2019 год тыс. руб. | 2020 год тыс. руб. | 2021 год тыс. руб. | 2022 год тыс. руб. | 2023 год тыс. руб. | 2024 год тыс. руб. | 2025 год тыс. руб. | 2026 год тыс. руб. | 2027 год тыс. руб. | 2028 год тыс. руб. |
| 1. Финансирование подпрограммы, всего | 21 713,43 | 4 482,8 | 5618,6 | 4437,0 | 0 | 7 175,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 22480,93 | 4 482,8 | 5596,1 | 4397,0 | 0 | 7 175,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты (софинансирование 0,1%) | 62,5 |  | 22,5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Строительство и реконструкция спортивных сооружений | 22543,43 | 4 482,8 | 5618,6 | 4437,0 | 0 | 7 175,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 21 713,43 | | | | | | | | | | | | | | |

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

Риски, связанные с реализацией подпрограммы:

- отсутствие финансирования в достаточном количестве необходимого для строительства и реконструкции спортивных объектов для занятий массовой физической культурой и спортом и проведение спортивных мероприятий;

- низкими темпами строительства, ремонта объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения;

- отсутствием у инвесторов заинтересованности для финансирования спорта и физической культуры;

Строительство и реконструкциябудет организовываться и проходить с имеющимися ресурсами, но менее масштабно и с меньшими возможностями или совсем будет отсутствовать.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Поворинского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации Поворинского муниципального района от 03.12.2019 года № 694.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:



где:

 - уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств из всех источников финансирования путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.