**ОТЧЕТ 1.2-02-01/2024**

**контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, израсходованных на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» в муниципальных образовательных организациях Поворинского муниципального района в 2023 году.**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Положение о Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района, пункт 2.1 плана работы на 2024 год Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района Воронежской области, распоряжение председателя Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района Воронежской области от 09.01.2024 года № 1.8-01-02/2024.

**Цели контрольного мероприятия:**

1. Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов общего образования.

2. Оценить результаты реализации мероприятий адресной программы капитального ремонта.

**Перечень проверенных объектов и оформленных актов:**

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ильменская средняя общеобразовательная школа» -акт от 29.02.2024 года.

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мазурская основная общеобразовательная школа» -акт от 29.02.2024 года.

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменская основная общеобразовательная школа» -акт от 29.02.2024 года.

4. «Поселковая средняя общеобразовательная школа» -акт от 29.02.2024 года.

5. «Песковская средняя общеобразовательная школа» -акт от 29.02.2024 года.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 09.01.2024 года по 29.02.2024 года с перерывами: 11.01.2024 года, 17.01.2024 года, 24.01.2024 года, 25.01.2024 года, 26.01.2024 года, 29.01.2024 года, 27.02.2024 года.

**Вопросы контрольного мероприятия:**

1. Анализ заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»

2. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств.

3. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств.

4. Проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:

 - соответствие выполненных работ условиям контрактов;

 - соблюдение сроков выполнения работ;

 - ведение претензионной работы.

5. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.

**Результаты контрольного мероприятия.**

**1. Анализ заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».**

В целях реализации мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» Департамент и администрация Поворинского муниципального района заключили:

- соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Воронежской области бюджету Поворинского муниципального района № 123 от 14.02.2023 года на сумму 27434,0 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт образовательных учреждений – 23371,1 тыс. руб., на материально- техническое оснащение образовательных учреждений – 4062,9 тыс. руб. (с учетом дополнительного соглашения № 475 от 24.11.2023 года). Общий объем финансового обеспечения реализации мероприятий должен составить 27795,3 руб., в том числе на капитальный ремонт образовательных учреждений – 23679,0 тыс. руб., на материально- техническое оснащение образовательных учреждений – 4116,3 тыс. руб. Фактически профинансировано мероприятий на сумму 27778,5 тыс. руб., средства субсидий из областного бюджета – 27417,5 тыс. руб. Соглашение № 123 от 14.02.2023 года выполнено на 99,9 %.

 **2-4.** **Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств. Проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:**

 **- соответствие выполненных работ условиям контрактов;**

 **- соблюдение сроков выполнения работ;**

 **- ведение претензионной работы;**

 **- своевременности расчетов с подрядными организациями.**

В рамках исполнения мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» муниципальными казенными образовательными учреждениями были заключены муниципальные контракты и договора как на ремонт помещений, так и на приобретение мебели и оборудования. Муниципальные контракты и договора выполнены, в основном, в установленные сроки. При нарушении сроков проведена необходимая претензионная работа с выставлением претензии о нарушении сроков поставки и требованием оплатить пеню. Пеня оплачена в полном объеме.

В ходе проверки произведен контрольный обмер выполненных работ (выборочно). Расхождений между фактически выполненными работами и принятыми объемами по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) нет. Проверено наличие и фактическое использование приобретенного оборудования и мебели: мебель и оборудование имеется и используется по назначению. Нарушений законности и эффективности использования бюджетных средств в ходе проверки не установлено.

 Неиспользованных остатков государственных средств, поступивших по соглашению № 123 от 14.02.2023 года нет.

**5. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.**

Нарушений антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств, поступивших по соглашению № 123 от 14.02.2023 года не установлено.

**Выводы.**

Проверка показала, что в рамках реализации мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» в образовательных учреждениях Поворинского муниципального района произведен капитальный ремонт помещений, приобретено оборудование и мебель Выборочной проверкой выполненных работ и наличия оборудования и мебели нарушений не установлено.

В ходе проверки нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

 В ходе контрольного мероприятия признаков, указывающих на наличие фактов нарушения антикоррупционного законодательства, не установлено.

Проверка проведена выборочно, по представленным учреждениями первичным документам, отчетным и справочным данным.

Председатель Ревизионной комиссии А.А. Зяблов