**ОТЧЕТ 1.2-07-04/2024**

**контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, израсходованных на благоустройство территорий поселений Поворинского муниципального района в рамках** **национального проекта «Жилье и городская среда» по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» за период с 01.01.2023 года по 31.05.2024 года.**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 2.4 плана работы на 2024 год Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района Воронежской области, распоряжение председателя Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района Воронежской области № 1.8-06-23/2024 от 13.06.2024 г.

**Цели контрольного мероприятия:**

1. Оценить обеспечение процесса реализации комплекса мероприятий поблагоустройству территорий поселений Поворинского муниципального района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за период с 01.01.2023 года по 31.05.2024 года.

2. Проверить правомерность, целевое и эффективное расходование государственных и муниципальных бюджетных средств.

3. Проанализировать и оценить закупочную деятельность при осуществлении проверяемых закупок на соответствие действующему законодательству.

4. Оценить за проверяемый период по теме проверки результаты реализации мероприятий.

**Перечень проверенных объектов и оформленных актов:**

1. Администрация городского поселения город Поворино -акт от 24.07.2024 года.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 14.06.2024 года по 24.07.2024 года с перерывом с 10.07.2024 года по 12.07.2024 года.

**Вопросы контрольного мероприятия:**

1. Анализ показателей муниципальных программ «Формирование современной городской среды» у объектов контрольного мероприятия.

2. Анализ заключенных соглашений с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области о предоставлении субсидий.

3. Анализ соблюдения сроков и условий муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, заключенных в рамках мероприятий по теме проверки.

**Результаты контрольного мероприятия.**

**1. Анализ показателей муниципальных программ «Формирование современной городской среды» у объектов контрольного мероприятия.**

Администрация городского поселения город Поворино своевременно вносила необходимые изменения в муниципальную программу по современной городской среде, действующую на территории поселения.

**2. Анализ заключенных соглашений с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области о предоставлении субсидий.**

Администрация городского поселения город Поворино исполнила соглашение № 5-Д от 20.03.2023 года с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на предоставление из бюджета Воронежской области бюджету городского поселения город Поворино субсидий на поддержку программ формирования современной городской среды на 100,0 %. Общая сумма доведенных лимитов средств бюджета Воронежской области – 38557,0 тыс. руб. Фактически поступило и израсходовано субсидий – 38557,0 тыс. руб.

**3. Анализ соблюдения сроков и условий муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, заключенных в рамках мероприятий по теме проверки.**

Администрация городского поселения город Поворино для проведения работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключила муниципальные контракты и договора с подрядчиками на общую сумму 38566,1 тыс. руб. Работы подрядчики выполнили полностью, но с нарушениями сроков. Администрацией поселения проведена необходимая претензионная работа. Рассчитана в установленном порядке и полностью взыскана пеня в сумме 325,4 тыс. руб. В ходе визуальных осмотров установлено, что работы выполнены, объекты соответствует утвержденным дизайн-проектам.

**Выводы.**

Проверка показала, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Поворинском муниципальном районе администрацией городского поселения город Поворино в 2023 году были реализованы соответствующие мероприятия.

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств получателями нарушений не установлено.

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - нарушение сроков производства работ,

В ходе контрольного мероприятия признаков, указывающих на наличие фактов нарушения антикоррупционного законодательства, не установлено.

Проверка проведена выборочно, по представленным учреждениями первичным документам, отчетным и справочным данным.

Председатель Ревизионной комиссии А.А. Зяблов