Таблица 3

**Форма Отчета по реализации Плана мероприятий администрации Поворинского муниципального района (городского округа) по содействию развитию конкуренции в Воронежской области**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия**  **(годы)** | **Ожидаемый результат** | **Наименование**  **показателя** | **Единицы измерения** | **Базовое значение показателя** | **Целевые значения показателя** | | | **Описание результата/ Комментарии\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 января 2022 год** | **План 2023**  **год** | **Факт 2023**  **год** | **Уровень выполнения в 2023 (факт/план)** |
| **I.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Поворинского муниципального района Воронежской области** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Рынок овощной и свежей фруктово-ягодной продукции**  *(ответственный исполнитель – отдел по развитию сельского хозяйства администрации Поворинского муниципального района)* | | | | | | | | | |
| На территории Поворинского муниципального района Воронежской области организации и субъекты предпринимательства, осуществляющие производство овощной и фруктово-ягодной продукции, составляет в 2022 году 3 единицы. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание информационно-консультационной помощи начинающим фермерам при организации производства овощной и фруктово-ягодной продукции | 2022-2025 | Повышение информированности предпринимателей, упрощение ведения деятельности | Число организаций и субъектов предпринимательства Поворинского муниципального района, осуществляющих производство овощной и фруктово-ягодной продукции | Единицы | 3 | 3 | 3 | 100% | Исполнено.  На постоянной основе оказывается информационно-консультационная помощь начинающим фермерам при организации производства овощной и фруктово-ягодной продукции. |
| 1.2. | Информирование о существующих мерах государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Воронежской области, в том числе на 1 га производимых овощей открытого грунта и на закладку и уход за многолетними насаждениями | 2022-2025 | Увеличение количества организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке | Число организаций и субъектов предпринимательства Поворинского муниципального района, осуществляющих производство овощной и фруктово-ягодной продукции | Единицы | 3 | 3 | 3 | 100% | Исполнено.  На постоянной основе оказывается информирование о действующих нормативно-правовых актах в области государственной поддержки сельхозпроизводителей при производстве овощной и фруктово-ягодной продукции, в том числе на 1 га открытого грунта и на закладку и уход за многолетними насаждениями. Информация доводилась путем размещения на официальном сайте администрации https://povoradm.e-gov36.ru/, при личных встречах с руководителями и ИП, а также на семинарах с представителями министерства и ТПП. |
| 2. | **Рынок туристских услуг**  *(ответственный исполнитель – отдел по экономике администрации Поворинского муниципального района Воронежской области)* | | | | | | | | | |
| На территории района есть две турбазы: "Васькины домики" на территории Рождественского сельского поселения и турбаза "Тортуга" на территории Песковского сельского поселения. | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям туризма, с использованием конкурсных механизмов поддержки | 2022-2025 | Увеличение количества организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям туризма | Количество хозяйствующих субъектов на рынке туристических услуг района | единицы | 1 | 2 | 2 | 100% | Исполнено.  В 2023 году оказана финансовая поддержка ИП осуществляющему деятельность по приоритетному направлению туризма, получен грант. |
| 2.2. | Оказание информационно-консультационной и методологической поддержки субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям туризма | 2022-2025 | Повышение информационной осведомленности предпринимателей | Количество хозяйствующих субъектов на рынке туристических услуг | единицы | 1 | 2 | 2 | 100% | Исполнено.  В 2023 году информационно-консультационную помощь получил 1 объект туристического показа. Было проведено 5 совещаний, на которых обсуждались вопросы по оказанию финансовой поддержки субъектам. ИП открыто. |
| **II.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Воронежской области** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Рынок ритуальных услуг**  *(ответственный исполнитель – отдел по экономике администрации Поворинского муниципального района)* | | | | | | | | | |
| В настоящее время на территории Поворинского муниципального района Воронежской области функционирует 5 хозяйствующих субъекта, оказывающие ритуальные услуги (в 2022 году – 5 организации), из них 4 организации – частной формы собственности. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг Поворинского муниципального района | 2022-2025 | Устранение недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | Проценты | 75 | 75 | 80 | 106% | Исполнено.  С целью устранения недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг проводится мониторинг. Признаки недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг отсутствуют. На территории Поворинского муниципального района ритуальные услуги оказывают 5 организации из них 4 организации частной формы собственности. |
| 1.2. | Осуществление информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг | 2022-2025 | Повышение качества оказываемых населению ритуальных услуг |  |  |  |  |  | Хозяйствующие субъекты частной формы собственности, желающие работать на рынке ритуальных услуг за информационно-консультационной помощью не обращались. |
| 1.3. | Организация инвентаризации кладбищ района | 2022-2025 | Обеспечение открытости и прозрачности процедур предоставления мест захоронения на кладбищах | Доля кладбищ, сведения о которых включены реестр кладбищ, от общего количества кладбищ района | Проценты | - | 100 | 100 | 100% | Исполнено.  В каждом сельском поселении произведена инвентаризация кладбищ. Для обеспечения открытости и прозрачности процедур предоставления мест захоронения на кладбищах создан в районе реестр кладбищ и размещен на официальном сайте администрации https://povoradm.e-gov36.ru/. |
| 1.4. | Создание в районе реестра кладбищ | 2022-2025 |
| 1.5. | Доведение до населения района информации, в том числе на сайте администрации о создании реестра кладбищ | 2022-2025 |
| 2. | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**  *(ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Поворинского муниципального района)* | | | | | | | | | |
| В настоящее время на территории Поворинского муниципального района Воронежской области осуществляют деятельность на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) одна организация МУП «Теплосети», которая имеет муниципальную форму собственности. Объем выручки организаций, осуществляющих деятельность на рынке в 2023 году, по оценке, составляет 75 247 тыс.руб., в 2022 году, по оценке, составляет 68 577 тыс.руб. (в 2021 году – 84 023 тыс. руб.). | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет | 2022-2025 | Размещение в открытом доступе перечня объектов теплоснабжения, передача которых в концессию и (или) долгосрочную аренду планируется в течение 3-летнего периода | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Процентов | 0 | 0 | 0 | 100% | Исполнено.  В настоящее время на территории Поворинского муниципального района Воронежской области осуществляет деятельность на рынке  теплоснабжения одна организация муниципальной формы собственности МУП «Теплосети». Другой  специализированной организации в районе нет. |
| 2.2. | Организация передачи объектов теплоснабжения в управление частным операторам на основе концессионного соглашения и долгосрочной аренды, с учетом и последующей актуализацией схем теплоснабжения Поворинского муниципального района | 2022-2025 | Увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке | Число организаций частной формы собственности на указанном рынке | единицы | 0 | 0 | 0 | 100% | Исполнено.  В настоящее время на территории Поворинского муниципального района Воронежской области осуществляет деятельность на рынке  теплоснабжения одна организация муниципальной формы собственности МУП «Теплосети». Другой  специализированной организации в районе нет. |
| 2.3. | Размещение на сайте администрации Поворинского муниципального района, полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на соответствующих территориях подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2022-2025 | Сокращение времени на получение необходимой информации о подключении (технологическом присоединении) к системам тепло- и водоснабжения (холодного и горячего) и (или) водоотведения | Количество дней на получение информации | Календарные дни | 14 | 14 | 14 | 100% | Исполнено.  Размещен перечень ресурсоснабжающих организаций района размещен на официальном сайте администрации https://povoradm.e-gov36.ru/. |
| 3. | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**  *(ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта*  *администрации Поворинского муниципального района)* | | | | | | | | | |
| В настоящее время на территории Поворинского муниципального района осуществляет деятельность 2 организации в сфере услуг по сбору и транспортированию, переработке твердых коммунальных отходов (в 2022 году –2 организаций). Из них 1 организация имеет частную форму собственности. (ООО СУК Регион 45), 1 организация государственной формы собственности (ГУП ВО "Облкоммунсервис" - ИП Лунев А.И. | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Создание эффективной системы управления на территории района обращения с отходами, инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию, экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов | 2022-2025 | Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке транспортирования твердых коммунальных отходов. Повышение качества и доступности услуг. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено. Поворинский муниципальный район относится к Борисоглебскому кластеру в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. Региональным оператором является ГУП ВО "Облкоммунсервис", который проводит конкурсные процедуры по выбору перевозчика в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. |
| 4. | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**  *(ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Поворинского муниципального района)* | | | | | | | | | |
| На территории Поворинского муниципального района 4 организации осуществляют деятельность на рынке услуг по благоустройству городской среды (в 2023году – 4 организаций), (из них 1 организации частной формы собственности: ООО "Дорстрой" и 2 организации муниципальной формы собственности МУП «Песковское ЖКХ», МУП «Теплосети» - содержание дорог в летний и зимний период, озеленение территории. Контракты в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» заключаются на конкурсной основе с организациями частной формы собственности (ИП Максин В.Ю.). | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Формирование системы организации и осуществления деятельности по благоустройству городской среды с увеличением доли выполненных работ частными организациями и индивидуальными предпринимателями по результатам инвентаризации технического состояния объектов и в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды | 2022-2025 | Функционирование эффективной системы организации и осуществления деятельности по благоустройству городской среды с увеличением доли выполненных работ частными организациями и индивидуальными предпринимателями | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | Проценты | 33 | 75 | 50 | 66,67% | На территории Поворинского муниципального района осуществляют деятельность по благоустройству городской среды (по содержанию, озеленению, благоустройству организации частной формы собственности |
| 5. | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**  *ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Поворинского муниципального района)* | | | | | | | | | |
| В настоящее время 2 организации осуществляют деятельность на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в 2022 году – 2 организаций), из них 2 организации – частной формы собственности (в 2021 году – 2 организации). ООО "Гарантстрой"; ООО "УК Регион" | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Организация проведения открытых конкурсных отборов управляющих организаций для управления многоквартирными домами в установленные сроки | 2022-2025 | Обеспечение соблюдения органами власти сроков проведения открытых конкурсных отборов управляющих организаций для управления многоквартирными домами | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено.  При завершении способа управления в МКД, собственники вправе выбрать другую УК или способ управления. При не определении способа управления ОМСУ проводят конкурсные процедуры по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. |
| 6. | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)**  *(ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Поворинского муниципального района)* | | | | | | | | | |
| В настоящее время на территории Поворинского муниципального района Воронежской области осуществляют деятельность на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 1 организация частной формы собственности ПАО ТНС "Энерго Воронеж"(в 2021 году – 1 организации). | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Создание условий для развития деятельности организаций частной формы собственности | 2022-2025 | Повышение удовлетворенности потребителей качеством и выбором услуг путем создания условий для развития деятельности организаций негосударственной (немуниципальной) формы собственности в сфере сбыта электроэнергии в Поворинском муниципальном районе Воронежской области. | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено.  В настоящее время на территории Поворинского муниципального района Воронежской области осуществляют деятельность на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 1 организация частной формы собственности ПАО ТНС Энерго |
| 6.2. | Сокращение на территории области доли полезного отпуска электроэнергии, реализуемого муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов | 2022-2025 | Снижение количества унитарных предприятий на рынке купли-продажи электроэнергии | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 6.3. | Приватизация муниципальных предприятий, осуществляющих куплю-продажу электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | 2022-2025 | Обеспечение повышения удовлетворенности потребителей качеством и выбором услуг путем создания условий для развития деятельности организаций негосударственной (немуниципальной) формы собственности в сфере сбыта электроэнергии в Воронежской области | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 7. | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**  *(ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Поворинского муниципального района)* | | | | | | | | | |
| В настоящее время осуществляет деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 1 организация муниципальной формы собственности МУП "Поворинское ПАПТ". Объем выручки организации, осуществляющей деятельность на рынке в 2022 году, по оценке, составляет 5 940,0 тыс. руб. (в 2021 году – 4 686,0 тыс. руб). | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2022-2025 | Обеспечение максимальной доступности ин информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Проценты | 0 | 0 | 0 | 100% | Данные о критериях конкурсного отбора перевозчиков были размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в [информационно-телекоммуникационной](https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9&clid=2351869-0&win=434&) сети Интернет (<https://zakupki.gov.ru/>) |
| 7.2. | Анализ практики применения и соблюдения правил конкурсных процедур при заключении договоров с организациями на осуществление автомобильных пассажирских перевозок на муниципальных (в городском сообщении) маршрутах с целью дальнейшего их совершенствования | 2022-2025 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности |  | 0 | 0 | 0 | 100% | На территории Поворинского района соблюдается практика применения и соблюдения правил конкурсных процедур при заключении договоров с организациями на осуществление автомобильных пассажирских перевозок по внутри муниципальным и городским муниципальным маршрутам. |
| 7.3. | Формирование сети регулярных маршрутов с учетом разработанных документов транспортного планирования | 2022-2025 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения | Качество услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено. Разработаны документы транспортного планирования и утверждены маршрутные карты |
| 7.4. | Мониторинг пассажиропотока и потребности Поворинского района и в целях корректировки  существующих документов транспортного планирования | 2022-2025 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения | Качество услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено.  Проведено обследование пассажиропотока внутримуниципальных и городских маршрутов с получением данных для расчета начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на внутри муниципальных и городских маршрутах регулярных перевозок на территории Поворинского муниципального района Воронежской области и данных по оценке качества оказания услуги. |
| 7.5. | Разработка документов транспортного планирования | 2022-2025 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения | Качество услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено. Разработаны документы транспортного планирования и утверждены реестры внутри муниципальных и городских маршрутов |
| 8. | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**  *(ответственный исполнитель – департамент цифрового развития Воронежской области)* | | | | | | | | | |
| В Поворинском муниципальном районе на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – рынок услуг связи) осуществляют операторы мобильной связи: «Мегафон»,«БиЛайн», «Tele 2», «МТС». Услуги проводной телефонной связи предоставляет Воронежский филиал ПАО «Росстелеком». | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Проведение мониторинга наличия оператора связи в сельских поселениях | 2022-2025 | Организация зоны покрытия сотовой связи и беспроводного интернета на территориях с малой плотностью населения | Количество сельских населенных пунктов, не имеющих на всей территории доступа к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с) | Проценты | 0 | 0 | 0 | 100% | Исполнено. В 2023 году проводился мониторинг наличия оператора связи в сельских поселениях, особое внимание уделялось мониторингу в отдаленных населенных пунктах. Все сельские населенные пункты обеспечены сотовой связью и доступом к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с) |
| 8.2. | Размещение в открытом доступе информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, потенциально возможных для размещения сооружений связи | 2022-2025 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, по отношению к 2018 году | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено.  Содействие в Строительстве и  модернизации  телекоммуникационными компаниями сооружений связи  для развития сетей 3G и 4G на  территории Поворинского муниципального района |
| 8.3. | Размещение в открытом доступе информации о порядке и условиях подачи заявлений на доступ к объектам недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности, для размещения и строительства сетей и сооружений связи | 2022-2025 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, по отношению к 2018 году | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено. В 2023 году установлено дополнительно вышка сотовой связи в г.Поворино |
| 8.4. | Содействие организации строительства и модернизации телекоммуникационными компаниями сооружений связи для развития сетей 3G и 4G на территории района | 2022-2025 | Развитие сетей 3G и 4G на территории района | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет, % | Процентов | 78 | 81 | 81 | 100% | Исполнено.  Администрациями городских и сельских поселений в 2023 году оказывалось содействие по предоставлению земельных участков для развития сетей 3G и 4G на территории Поворинского района, а именно:  -дополнительно установлена вышка сотовой связи в г.Поворино |
| 9. | **Рынок нефтепродуктов**  ***(ответственный исполнитель – отдел по экономике администрации Поворинского муниципального района Воронежской области)*** | | | | | | | | | |
| В настоящее время на рынке нефтепродуктов осуществляют деятельность 5 организаций частной формы собственности. | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Проведение мониторинга стоимости моторного топлива (бензин автомобильный и дизтопливо), реализуемого в розничной сети на территории Поворинского муниципального района | 2022-2025 | Оперативное размещение информации на Корпоративном Портале исполнительных органов государственной власти Воронежской области о стоимости бензина автомобильного и дизтоплива, реализуемых на территории района. | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено.  В течении года каждые две недели проводится мониторинг стоимости моторного топлива (бензин автомобильный и дизтопливо), реализуемого в розничной сети на территории Поворинского муниципального района. |
| 9.2. | Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на рынке нефтепродуктов Воронежской области и состоянием ценовой конкуренции, в том числе с предоставлением данных о наличии жалоб по данной проблематике и динамике их поступления | 2022-2025 | Повышение удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на розничном рынке нефтепродуктов Воронежской области и состоянием ценовой конкуренции | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено.  На официальном сайте администрации Поворинского муниципального района <https://povoradm.e-gov36.ru/> размещен баннер по мониторингу удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на региональных и муниципальных рынках товаров и услуг, жалоб по данной тематике не поступало. В просе приняли участие более 50 человек населения района. |
| IΙΙ. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Воронежской области | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров:  - проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»;  - осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности;  - оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму;  - наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъекта РФ и муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов субъекта РФ и муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) | | | | | | | | | |
| 3.2. | Организация предоставления в режиме «одного окна» муниципальных услуг, оказываемых на территории Поворинского муниципального района, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2022-2025 | Снижение административных барьеров для субъектов малого предпринимательства. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Единиц | 57 | 61 | 61 | 100% | Исполнено.  Увеличение количества видов дополнительных сопутствующих услуг, оказываемых субъектам предпринимательской деятельности в режиме «одного окна» в 2023 году в сравнении с 2022г. на 2 услуги. |
| 3.3. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем снижения стоимости этих услуг | 2022-2025 | Оптимизация процесса оказания муниципальных услуг, снижение экономических барьеров для ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  | Исполнено.  На территории Поворинского муниципального района Воронежской области предоставляют платные услуги на основании агентских договоров, из них на бесплатной основе – «Регистрация ИП или закрытие ИП»  В 2023г. жалоб на качество и сроки предоставления государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, не поступало. |
| 3.4. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания | 2022-2025 | Снижение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  | Исполнено.  Проведение мониторинга законодательства на предмет сокращения сроков предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности ведется на постоянной основе. В 2023г. жалоб на качество и сроки предоставления государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, не поступало. |
| 3.5. | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 2022-2025 | Анализ наличия и уровня административных барьеров |  |  |  |  |  |  | Исполнено.  Работа администрации Поворинского муниципального района соответствует ст. 15 и 16 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» |
| 3.6. | Анализ нарушений и выявления исков нарушения антимонопольного законодательства за последние 3 года(наличие нарушений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), соответствия перечня нарушений антимонопольного  законодательства | 2022-2025 | Снижение рисков нарушений антимонопольного законодательства |  |  |  |  |  |  | Исполнено.  Проведен анализ нарушений антимонопольного  законодательства за последние 3 года, составлена дорожная карта по снижению рисков нарушений. Штрафы и возбужденные дела отсутствуют. |
| 3.7. | Совершенствование процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Поворинского муниципального района Воронежской области в части, касающейся анализа воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции | 2022-2025 | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности | Доля нормативных правовых актов в сфере установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценка регулирующего воздействия которых проведена | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100% | В целях совершенствования процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов приведен в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства Порядок организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на территории Поворинского муниципального района Воронежской области. На официальном сайте администрации Поворинского муниципального района функционирует раздел «Оценка регулирующего воздействия» и следующие подразделы: «Общая информация о процедурах», «Нормативно-правовая база», "Формы документов", «Публичные консультации ОРВ И экспертизы», «Заключения об ОРВ и экспертизе», «Взаимодействие с бизнес-сообществом». Все проекты нормативно –правовых актов в сфере установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности проходят оценка регулирующего воздействия. За 2023 год Уполномоченным органом проведена оценка регулирующего воздействия по 10 проектам нормативно-правовых актов и 4 экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. |
| 4. | Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | | | | | |
| 4.1. | Разработка, утверждение и выполнение комплексных планов по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | 2022-2025 | Снижение влияния государства и муниципальных предприятий на экономику района и конкуренцию | Осуществление мониторинга деятельности подведомственных государственных учреждений Воронежской области | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено.  На постоянной осуществление мониторинга деятельности подведомственных муниципальных учреждений Поворинского муниципального района Воронежской области. |
| 5. | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями Поворинского муниципального района | 2022-2025 | Повышение эффективности использования муниципального имущества Поворинского муниципального района, обеспечение и сохранение целевого использования | Выполнение плана проверок эффективности использования муниципального имущества Поворинского муниципального района, закрепленного за муниципальными учреждениями Поворинского муниципального района | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% | Исполнено.  На постоянной основе проводится проверка эффективности использования муниципального имущества Поворинского муниципального района, закрепленного за муниципальными учреждениями Поворинского муниципального района Воронежской области.  Разработано и утверждено Советом народных депутатов Поворинского муниципального района Воронежской области Положение «Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящееся в собственности Поворинского муниципального района» №436 от 05.09.2017г. |
| 6. | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе  практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Реализация проектов передачи (муниципальных) объектов недвижимого имущества негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства) | 2022-2025 | Развитие практики государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в Воронежской области | Наличие соглашения | Наличие | нет | нет | нет | 100% | Исполнено.  В 2023году реализовать практику применения ГЧП не представлялось возможным. Плановые значения проставлены на 2024год. |
| 6.2. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в монопрофильных  населенных пунктах | 2022-2025 | Содействие развитию деятельности малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 3 | 5 | 5 | 100% | Исполнено.  2023 году оказана организационная помощь при подготовке к мероприятиям, которые проводились по вопросам развития и осуществления деятельности СО НКО на территории Поворинского района, также на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района Воронежской области размещалась информация о мероприятиях, проводимых СО НКО. |
| 7. | Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Поворинского муниципального района, в том числе в имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov](http://www.torgi.gov).ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | | | | | | | | | |
| 7.1. | Размещение информации о перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 | Обеспечение прозрачности и доступности информации об имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства | Размещение информации о перечнях муниципального имущества Поворинского муниципального района, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | наличие | да | да | да | 100% | Исполнено.  Обеспечена информация о любых процессах реализации муниципального имущества Поворинского муниципального района на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) |
| 7.2. | Размещение информации о любых процессах реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | 2022-2025 | Обеспечение прозрачности и доступности информации о процедурах реализации муниципального имущества | Размещение информации о любых процессах реализации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov](http://www.torgi.gov).ru) | Наличие | Да | Да | Да | 100% | Исполнена.  Обеспечена информация о любых процессах реализации муниципального имущества Поворинского муниципального района на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) |
| 8. | Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности | | | | | | | | | |
| 8.1. | Проведение мероприятий по оказанию финансовой поддержки в рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы» | 2022-2025 | Обеспечение конкурентных условий доступа финансовых организаций к предоставлению финансовых услуг | Количество получивших поддержку | единицы | 10 | 10 | 7 | 70% | В связи с низкой заинтересованностью субъектов МСП. В 2023 году в рамках муниципальной программы  «Развитие и поддержка малого  и среднего предпринимательства  в Поворинском муниципальном районе на 2017-2026 годы» получили субсидию: 1 грант на сумму 500 т.р., 6 оборудования на сумму 3244,4 т.р. |
| 8.2. | Проведение мероприятий, направленных на недопущение направления органами местного самоуправления Поворинского муниципального района Воронежской области, иными организациями, осуществляющими функции указанных органов и участвующими в предоставлении муниципальных услуг, подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг «зарплатного» проекта | 2022-2025 | Обеспечение конкурентных условий доступа финансовых организаций к предоставлению финансовых услуг |  |  |  |  |  |  | Исполнено.  Органами местного самоуправления городского округа указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации подведомственным предприятиям и учреждениям не производилось, распорядительных документов. |
| 9. | Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Поворинского муниципального района Воронежской области | | | | | | | | | |
| 9.1. | Проведение опросов, анкетирования (в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») среди различных возрастных категорий населения на предмет установления уровня удовлетворенности деятельностью финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Поворинского муниципального района | 2022-2025 | Определение уровня удовлетворенности населения работой финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Поворинского муниципального района Воронежской области, с целью совершенствования повышения качества оказываемых финансовых услуг | Количество опрошенных человек | Человек | 50 | 55 | 55 | 100% | Проведен мониторинг с целью определения уровня удовлетворенности населения работой финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Поворинского муниципального района Воронежской области, с целью совершенствования повышения качества оказываемых финансовых услуг. |
| 10. | Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории субъекта Российской Федерации, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления | | | | | | | | | |
| 10.1. | Размещение актуализированного типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района | 2022-2025 | Унифицирование порядка, условий и результатов предоставления муниципальных услуг, поддержание в актуальном состоянии типовых административных регламентов по выдаче разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию | Наличие типового административного регламента по предоставлению услуг по выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | Наличие | Да | Да | Да | 100% | Разработан утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, который размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района. |
| 11. | Эффективность контрольно-надзорной деятельности в Поворинском муниципальном районе Воронежской области | | | | | | | | | |
| 11.1. | Размещение информации об эффективности контрольно-надзорной деятельности на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района в сети Интернет» в разделе «Муниципальный контроль» | 2022-2025 | Обеспечение прозрачности и доступности информации об эффективности контрольно-надзорной деятельности в районе | Размещение актуализированной информации об эффективности контрольно-надзорной деятельности на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района в сети Интернет» в разделе «Муниципальный контроль». | Наличие | Да | Да | Да | 100% | На официальном сайте администрации Поворинского муниципального района Воронежской области создан раздел «Муниципальный контроль». В данном разделе на постоянной основе размещается информация о контрольно-надзорной деятельности, в том числе нормативно-правовые документы, регламентирующие процедуры проведения муниципального контроля. |
| 12. | Обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной и муниципальной собственностью, в том числе вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и непрофильного государственного и муниципального имущества (в том числе в социальной сфере), унификация процедур распоряжения государственной и муниципальной собственностью на основе аукционов, проводимых в электронной форме | | | | | | | | | |
| 12.1. | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями | 2022-2023 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов  местного самоуправления | Наличие | Да | Да | Да | 100% | Администрацией Поворинского муниципального района и администрациями городского и сельских поселений распоряжениями администраций утверждены планы проведения инвентаризации муниципального имущества муниципального района и городских и сельских поселений, в соответствии с которыми были проведены инвентаризации муниципального имущества. В результате проведения инвентаризации определено муниципальное имущество, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |
| 12.2. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Включение муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями, в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Поворинского муниципального района Воронежской области утвержден решением сессии Совета народных депутатов от 29.07.2022г.№274, в который были включены объекты муниципального имущества |
| 12.4. | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | 2022-2025 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | Обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Наличие | Да | Да | Да | 100% | В течение 2023 года администрацией Поворинского района и городского и сельскими поселениями проводились торги по реализации муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в результате обеспечена приватизация муниципального имущества |
|  | Обеспечение реализации продовольственных товаров через нестационарные и мобильные торговые объекты | | | | | | | | | |
| 12.5. | Проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) | 2023-2025 | Содействие развитию малоформатной торговли на территории Поворинского муниципального района | Прирост количества  нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них  по отношению к 2020 году | процент | 4 | 15 | 15 | 100% | В 2023 году был проведен открытый опрос предпринимателей в потребности расширения мест для нестационарных торговых объектов |
| 12.6. | Подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов) | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  | В 2023 году проработан вопрос о расширении НТО и городским и сельс кими поселениями подготовлены проекты для рассмотрения и пополнения перечный НТО |
| 12.7. | Поддержание в актуальном состоянии утвержденных схем размещения НТО |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2023 году городскими и сельскими поселениями были актуализированы схемы НТО |
| 12.8. | Содействие в проведении мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение. организация заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации Поворинского района | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Проведен мониторинг с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), административные барьеры отсутствуют. В опросе приняли более 50 участников. |
| 12.9. | Проведение мониторинга соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в части применения упрощенного порядка заключения договоров и предоставления торговых мест | 2022-2025 | Выявление и снижение существующих административных барьеров для входа на рынок и ведения деятельности в сфере розничной торговли |  |  |  |  |  |  | На постоянной основе проводится мониторинг соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в части применения упрощенного порядка заключения договоров и предоставления торговых мест |

\* - если мероприятие Плана не реализуется, реализуется не в полном объеме, или не достигнуты значения целевых показателей, то необходимо в графе «Комментарии» указать причины не достижения, а также планируемые меры по их достижению

Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

Воронежской области

по содействию развитию конкуренции

на территории Поворинского

муниципального района

**Мероприятия по развитию конкуренции,**

**предусмотренные в действующих стратегических и программных документах Поворинского муниципального района Воронежской области**

| Мероприятие | Стратегический / программный документ | Ответственный  исполнитель | Информация о размещении документа  (местонахождении) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рынок овощной и свежей фруктово-ягодной продукции | | | |
| Поддержка начинающим фермерам при организации производства овощной и фруктово-ягодной продукции | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Поворинского муниципального района на 2017-2022 годы»  План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Поворинского муниципального района Воронежской области на 2019- 2035 годы | Отдел по развитию сельского хозяйства;  Отдел по экономике | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  <https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1>  https://povoradm.e-gov36.ru/its/strategiya-razvitiya-rayona |
| Рынок туристских услуг | | | |
| Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Поворинского муниципального района по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы» | Отдел по экономике | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1 |
| Рынок ритуальных услуг | | | |
| Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы» | Отдел по экономике | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1 |
| Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | |
| Строительство и реконструкция систем теплоснабжения | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» | Отдел ССГЭТ и ЖКХ | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1 |
| Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры (систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения). | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Поворинского муниципального района на период до 2035 года | Отдел ССГЭТ и ЖКХ | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/strategiya-razvitiya-rayona |
| Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | | |
| Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Поворинского муниципального района Воронежской области»  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | Отдел по развитию сельского хозяйства  Экология  Отдел ССГЭТ и ЖКХ | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1 |
| Создание системы обращения с отходами | Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Поворинского муниципального района Воронежской области»  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | Отдел по развитию сельского хозяйства  Экология;  Отдел регулирования градостроительной деятельности  Отдел ССГЭТ и ЖКХ | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1 |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | |
| Формирование современной городской среды Воронежской области | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и транспортными услугами населения Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы» | Отдел ССГЭТ и ЖКХ | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1 |
| Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований Поворинского муниципального района Воронежской области | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Поворинского муниципального района на период до 2035 года | Отдел ССГЭТ и ЖКХ | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/strategiya-razvitiya-rayona |
| Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и транспортными услугами населения Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы» | Отдел ССГЭТ и ЖКХ | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1 |
| Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Поворинского муниципального района Воронежской области | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и транспортными услугами населения Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы» | Отдел ССГЭТ и ЖКХ | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1 |
| Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности). | | | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и транспортными услугами населения Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы»»  Муниципальная программа в каждом поселении Поворинского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел ССГЭТ и ЖКХ | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1 |
| Рынок перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;  рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | |
| Развитие пассажирского автомобильного транспорта: обновление транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и транспортными услугами населения Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы»»  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения транспортными услугами населения Поворинского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы»  Основное мероприятие «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Поворинского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы» | Отдел ССГЭТ и ЖКХ | Документ размещен на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района  по адресу:  https://povoradm.e-gov36.ru/its/munitsipalnie-programmi-1 |